## Sheet1
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022农村公路安防工程 |  | 项目编码： | 50023723T000003462361 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 025-巫山县交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 杨存军 |  | 联系电话： | 57684510
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 9890000 |  | 9890000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 9890000 |  | 9890000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 农村公路安防工程项目，普通公路建设市级补助预拨资金预算1200万元，渝财建〔2021〕409号 巫山财建〔2022〕46号。 |  |  |  | 完成农村公路安防工程项目，普通公路建设市级补助预拨资金预算1200万元，渝财建〔2021〕409号 巫山财建〔2022〕46号。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成建设里程 | 公里 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
工程建设质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
工程建设按时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
建设投资金额 | 万元 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 县城至曲尺升级改造（二期） |  | 项目编码： | 50023722T000002350325 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 025-巫山县交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济发展科 |  | 部门联系人： | 龚书 |  | 联系电话： | 57684510
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 43900000 |  | 43900000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 43900000 |  | 43900000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 2022年完成该项目6公里的改造任务，完成全年投资计划，确保道路通车运行。 |  |  |  | 完成2022年完成该项目6公里的改造任务，完成全年投资计划，确保道路通车运行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成建设里程 | 公里 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20
工程建设质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
工程建设按时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
建设投资金额 | 万元 | ＝ | 4390 | 4390 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10