## 两坪乡溪沟流域岸线环境综合整治
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年第一批国家重大水利工程（三峡后续）-巫山县两坪乡溪沟流域岸线环境综合整治 |  | 项目编码： | 50023722T000002429766 |  | 自评总分： | 91.70
项目主管部门： | 026-巫山县水利局 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 童德奎 |  | 联系电话： | 15870589150
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 21000000 |  | 3649715.75
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 21000000 |  | 3649715.75 |  | 17 |  | 10.00 | 1.7
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 河道治理长度2.23千米，库岸治理0.34千米，项目区居民满意度90%，项目区移民满意度80%. |  |  |  | 完成95%
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
河道治理长度 | 千米 | ≥ | 2.23 | 2.23 | 0 | 100 | 10 | 10
库岸治理 | 千米 | ≥ | 0.34 | 0.34 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
岸线安全保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
防洪能力提升标准 | 年 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目区居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
项目区移民满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5
项目调整概算程序完备率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10

## 培石乡岸线环境综合治理
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年第一批国家重大水利建设（三峡后续）-巫山县培石乡岸线环境综合治理 |  | 项目编码： | 50023722T000002429834 |  | 自评总分： | 92.80
项目主管部门： | 026-巫山县水利局 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 童德奎 |  | 联系电话： | 15870589150
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 11000000 |  | 3051074.33
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 11000000 |  | 3051074.33 |  | 28 |  | 10.00 | 2.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 库岸治理长度0.74千米，步道长0.15千米，项目区居民满意度90%， |  |  |  | 全部完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
步道长 | 千米 | ≥ | 0.15 | 0.15 | 0 | 100 | 10 | 10
库岸治理 | 千米 | ≥ | 0.74 | 0.74 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
岸线安全保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
防洪能力提升标准 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
项目调整概算程序完备率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目区居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10

## 2022年度部门整体绩效自评表
2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 巫山县水利局整体自评 |  | 项目编码： | 50023700022P000025 |  | 自评总分： | 94.60
项目主管部门： | 026-巫山县水利局 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 张文敏 |  | 联系电话： | 18723043377
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 698192790.68 |  | 499602098.81 |  | 229245344.78
其中：财政拨款 |  | 698192790.68 |  | 499602098.81 |  | 229245344.78 |  | 46 |  | 10.00 | 4.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1、全县29座水厂维修养护，24个乡镇面上水利工程维修及养护。 2、开展巫山县洪水灾害隐患调查、干旱灾害致灾调查与评估，充分利用现有审定成果集成大江大河主要控制断面洪水特征值图表，干旱致灾调查与评估，绘制山丘区中小河流洪水淹没范围图，从而摸清我县水旱灾害风险隐患底数，客观反映当前全县水旱灾害风险情况，为各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供水旱灾害风险信息和科学决策依据 3、南水北调中线补水 4、全面推行河长制，组织开展河长制宣传、教育、培训工作；统筹编制实施“一河一策”方案；加强河湖管护，做好巡河查河，组织开展污水“三排”，河道“三乱”提升“三率”专项行动；创建巫山大宁河市级示范河流。 5、2022年水土保持方案技术专家评审费用 6、运行维护1个水文中心站机房、1个山洪灾害预警系统和中小河流水雨情系统、7个水文站、13个自动水位站、152个自动雨量站和152个广播预警站。2、购置药品、耗材等进行17个市级监测断面、14个河长断面、43个乡镇水厂及全县农村人饮供水工程水质日常、应急检测工作。 7、水资源和水利工程建设管理、水文与水旱灾害防御、水生态建设和河道管理、农村水利、水土保持、三峡后续和水利工程移民管理、水利行业质量安全生产监督管理及机关日常运转。 | [7 empty] | 全额完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
洪水灾害致灾调查成果报告 | 本 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
监测站点通畅率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
实际完成情况（项目建设的实际情况，用以反映和考核项目产出目标的实现程度） | 座 | ＝ | 68 | 68 | 0 | 100 | 10 | 10
水土保持方案 | 个 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
资金到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
工程及时验收率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
截止2022年12月31日，资金拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
监测预警水雨情及水质信息，及时向相关地区发送信息 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口数（实际受益人口与计划受益人口比较，用以反映和考核项目实施队发展所带来的直接或间接影响） | 人/户 | ≥ | 13708 | 13708 | 0 | 100 | 10 | 10
河长制有名有实、河长河湖水生态环境改善，逐步实现“水清、河畅、岸绿、精美”目标。 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
贫困户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 重庆市巫山县2021年农业水价综合改革项目绩效评价指标评分表
重庆市巫山县2021年农业水价综合改革项目绩效评价指标评分表
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 | 扣分说明
决策 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 1 | 1
|  |  |  | 所提交的文件、材料是否符合相关要求 | 1 | 1
|  |  |  | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 | 2 | 2
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 1 | 1
|  |  |  | 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 | 1 | 1
|  |  |  | 项目是否为促进事业发展所必需 | 1 | 1
|  |  |  | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 1 | 1
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 是否与项目年度任务数或计划数相对应 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 1.5 | 1.5
| 资金落实 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：本年度实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：本年度计划投入到具体项目的资金。 资金到位率100%得满分；若未到位，实际到位资金大于实际投资金额，得3分，否则按实际到位比例得分。 | 3 | 3 | 依据巫山水利〔2020〕245号，投资额1021万元。到位资金1021万元，其中中央财政620万元，市级财政资金401万元。
|  | 资金支付率 | 实际支付资金与应支付资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金支付率=（实际支付资金/应支付资金）×100%。 实际支付资金：本年度支付的具体项目的资金。 应支付资金：本年度预算安排到具体项目的资金。 资金支付率≥90%，得3分； 85%≤资金支付率<90%，得2.5分；80%≤资金支付率<85%，得2分； 70%≤资金支付率<80%，得1.5分；60%≤资金支付率<70%，得1分； 60%≤资金支付率<70%，得0.5分；资金支付率<60%,零分。 | 3 | 3 | 项目计划投入资金1356.36万元，2021年计划完成投资超70%。2021年实际投资资金额833.17万元，完成投资超70%。资金支付率达标。
过程 | 组织实施 | 项目自评 | 按照要求各预算单位对实施项目开展绩效自评。 | 业主单位对项目开展自评，提供自评报告和自评表 已开展项目绩效自评得3分；未提供自评报告或自评表扣1分，自评报告内容与实际不符，扣2分。 | 3 | 3
|  | 组织管理 | 项目实施单位的组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效，用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况。 | 是否建立组织机构或落实专人负责项目推进工作 | 2 | 2
|  |  |  | 项目团队构成中是否包含一定数量的专业人员 | 1 | 1
|  |  |  | 是否对重大事项实行集体决策和会签制度 | 1 | 1
|  | 制度建立执行 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的建立和有效执行情况。 | 建立并严格执行项目管理招投标制 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 建立并严格执行项目管理监理制 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 建立并严格执行项目管理合同制 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 建立并严格执行项目管理公示制 | 1.5 | 1.5
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 是否具有相应的项目质量要求，项目质量保障控制体系健全 | 2 | 2
|  |  |  | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 项目质量检查及验收有瑕疵扣0.5分/次，扣完为止 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 项目档案资料是否齐全，并有专人管理。 | 项目应有的档案资料是否齐全，并有专人管理 | 3 | 3
过程 | 财务管理 | 制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 是否具有相应的项目资金管理办法 | 2 | 2
|  |  |  | 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 | 2 | 2
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 1 | 1
|  |  |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 审批程序和手续有瑕疵，扣0.5分/次，扣完为止 | 1 | 1
|  |  |  | 项目的重大开支是否经过评估认证 | 1 | 1
|  |  |  | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 1 | 1
|  |  |  | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 2 | 2
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 计划产出数：根据绩效目标，2021年底完成工程建设的70%，得1分 2022年6月底，建设任务完成比例为100%，得1分 通过验收得2分 | 4 | 2 | 截至2022年6月底，建设任务已完成，但尚未进行验收。
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 已建工程是否存在质量问题 | 2 | 2
|  |  |  | 项目实施工程中是否发生安全事故 | 2 | 2
| 产出时效 | 完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目是否按时开工。 按合同约定时间开工得满分。每延后一个月扣1分，扣完为止 | 2 | 2
|  |  |  | 项目资金是否按工程进度拨款。 按工程进度拨款得满分，未按工程进度拨款每次扣1分，扣完为止。 | 2 | 2
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算支出。 项目实际支出在预算控制内，得满分 | 3 | 3
效益 | 项目效益 | 经济效益 | 反映的是该项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 改善农业生产条件：（1）新增、恢复灌溉面积；（2）改善灌溉面积；（3）新增经济作物生产能力；（4）新增供水能力 每完成一项得2分 | 8 | 7.46 | 1、经分析本项目对新增、恢复、改善灌溉面积、新增经济作物生产能力及供水能力起到积极的作用，可提高粮食综合生产能力，得4分。 2、本次发放问卷共计30份，回收30份，调查结果为：93.33%的人认为有改善灌溉面积的作用，66.67%的人认为可以提升经济作物生产能力，93%的人认为可以提升供水能力，计算问卷调查结果平均得分2*93%+1*67%+1*93%=3.46分。
|  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 改善农业生产条件：（1）新增恢复灌溉面积亩均经济作物增产能力；（2）改善灌溉面积亩均经济作物增产能力；（3）解决饮水问题；（4）增加灌区受益人口 每完成一项得2分 | 8 | 8 | 经分析本项目对新增、恢复、改善灌溉面积、新增经济作物生产能力及供水能力起到积极的作用，可提高粮食综合生产能力，有利于解决饮水问题，增加灌区受益人口
|  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 提高节水能力、提高渠系水利用系数 | 6 | 4.59 | 1、经分析本项目对节水能力的提升起到积极的作用，得3分。 2、本次发放问卷共计30份，回收30份，调查结果为：53%的人认为有节水作用，47%的人认为无明显节水作用。计算问卷调查结果平均得分3*53%=1.59分。
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 已建设工程是否良性运行 | 3 | 3
|  |  |  | 工程设计使用年限是否达到50年以上 | 3 | 3
|  | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 受益群众满意度≥90% | 7 | 7 | 根据问卷调查，67%的被调查对象对项目实施效果很满意，30%的被调查对象对项目实施项目满意，3%的被调查对象对项目实施项目不满意。满意度为97%。
合计 |  |  |  |  | 100 | 96.05
1.59