## 福田镇水口岸线环境综合整治
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年第一批国家重大水利工程（三峡后续）-巫山县福田镇水口岸线环境综合整治 |  | 项目编码： | 50023722T000002429775 |  | 自评总分： | 91.60
项目主管部门： | 026-巫山县水利局 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 童德奎 |  | 联系电话： | 15870589150
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 15500000 |  | 2538407.24
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 15500000 |  | 2538407.24 |  | 16 |  | 10.00 | 1.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 河道治理长度0.78千米，疏浚河道长1.58千米，项目区居民满意度90%，项目区移民满意度80%. |  |  |  | 全部完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
河道治理长度 | 千米 | ≥ | 0.78 | 0.78 | 0 | 100 | 10 | 10
疏浚河道长 | 千米 | ≥ | 1.58 | 1.58 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目按时开工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
岸线安全保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
防洪能力提升标准 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
项目调整概算程序完备率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目区居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成后正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet1
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年第一批重大水利工程建设基金（三峡后续）-巫山县农村饮用水水源地保护工程 |  | 项目编码： | 50023722T000002429649 |  | 自评总分： | 90.50
项目主管部门： | 026-巫山县水利局 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 曾宪军 |  | 联系电话： | 13594861620
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 15000000 |  | 729845.78
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 15000000 |  | 729845.78 |  | 5 |  | 10.00 | 0.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 1.保护水源地17个 2.建设隔离防护网13km、巡查步道1.5km 3.安装警示牌等84块、云台球机37台、警戒机2台、水质自动监测设备9套 4.建设智慧水利平台系统一套 5.农村受益人口15000人、受益移民人口3500人 |  |  |  | 全额完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
建设智慧水利平台系统 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
项目按时验收率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
保护水源地个数 | 个 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20 | 20
实际完成投资与批复概算控制比例 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10