- 金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价报告

- 摘要

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我们接受巫山县财政局委托，对金坪乡五星村2社道路硬化项目进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：

- 一、基本情况

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目主要为解决金坪乡五星村2社交通出行问题，硬化道路全长2.2公里，路面宽为4米，厚为20厘米。项目实施可解决35人（其中：贫困人口2人）出行问题。项目实施单位为金坪乡人民政府，施工单位为四川中宏祺嘉建筑工程有限公司。

- 二、绩效评价结果

经综合评价，金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价得分为81.00分，评定等级为“良”。

巫山县金坪乡人民政府按要求完成了金坪乡五星村2社道路硬化项目建设任务，在脱贫攻坚、精准扶贫方面效果良好，但资金管理、内部控制等方面需加强管理。

- 三、发现的主要问题

- （一）超进度支付工程款

- 巫山县金坪乡人民政府于2021年5月24日与四川中宏祺嘉建筑工程有限公司签订施工合同。根据施工合同约定，签订合同并进入施工现场后拨付合同价款的30%，工程完工后拨付至合同价款的70%，待乡初验扶贫办复验后，经审计部门审定结算后，支付至审定结算价的97%，剩余3%作工程质保金。

- 巫山县金坪乡人民政府在项目开工后，于2021年6月4日支付441,000.00元（占合同价款30.92%），2021年6月28日支付735,000.00元（占合同价款的51.53%），累计支付金额1,176,000.00元占合同价款的82.45%。

- （二）内控管理有待加强

- 1、报告出具方与收款方不一致。金坪乡人民政府分别与重庆创新工程咨询有限公司及重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司签订预算审核合同。最终由重庆创新工程咨询有限公司提供审核报告，但款项支付给重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。金坪乡解释报告出具方与收款方不一致的原因为错付款，现金坪乡已通知重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司将款项退回后支付给重庆创新工程咨询有限公司。

- 2、重庆创新工程咨询有限公司于2021年4月出具《工程预算审核报告》，出具的预算审核报告中结论为概算审核结论，报告结论与实际合同签订内容不一致。

- 3、金坪乡人民政府未按巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）文件要求提供项目竣工决算资料。

- 四、有关建议

- （一）严格执行工程项目管理办法及资金使用管理办法，加强项目监管和资金监督。严格按合同约定的拨款进度拨款，保障项目的顺利实施。提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，提高财政专项资金使用效益。

- （二）建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加大财务监控力度，严格预算执行，从资金的申请、下拨、使用、结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

重庆京非会计师事务所

CHONGQING  JINGFEI  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS

重京非审[2022]ZX-4-9号

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目

绩效评价报告

重庆市巫山县财政局：

我们接受贵单位委托，对金坪乡五星村2社道路硬化项目进行绩效评价。巫山县金坪乡人民政府对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。我们的评价是依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）等相关文件规定实施的，在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、询问调查、统计分析等我们认为必要的程序。现将评价情况报告如下：

## 基本情况

## 项目基本情况

金坪乡五星村2社道路硬化项目主要是为解决金坪乡五星村2社交通出行问题，硬化道路全长2.2公里，路面宽为4米，厚为20厘米。项目实施可解决35人（其中：贫困人口2人）出行问题。项目实施单位为金坪乡人民政府，施工单位为四川中宏祺嘉建筑工程有限公司。

## 任务下达和投资预算

巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号），确定下达147万元资金作为金坪乡专项扶贫资金。

## 项目总体目标

通过实施金坪乡五星村2社道路硬化项目进行脱贫攻坚成效的巩固，切实改善金坪乡五星村交通出行条件、缩短通行时间、降低运输成本、提高五星村招商引资的能力，从而改善五星村容村貌和农民生产生活条件、维护社会发展公平。

## 项目绩效目标

通过实施金坪乡五星村2社道路硬化项目的实施，改善五星村的公路状况，精准扶贫，解决五星村35人出行问题（其中贫困人口2人）。

## 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、范围

1、绩效目的

评价金坪乡五星村2社道路硬化项目建设绩效目标完成情况，剖析金坪乡五星村2社道路硬化项目资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，保障财政资金使用科学、规范、高效，总结与分析专项资金使用效率与效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政专项资金管理水平和高效运行，为以后政府相关决策及同类专项资金安排提供参考依据。

2、绩效范围

本次绩效评价的范围为金坪乡五星村2社道路硬化项目建设，涉及资金147万元，主要为巫山县金坪乡五星村2社（水厂至大坡）2.2公里道路的硬化。

## 绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循科学规范原则，经过规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循依据充分原则，收集相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择项目产出、项目效果、业务管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价依据

- 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

- 巫山县扶贫开发领导小组办公室《关于印发巫山县扶贫资金项目公告公示实施办法的通知》（巫山扶贫组办发〔2018〕36号）；

- 巫山县扶贫开发办公室《关于明确2019年扶贫硬化道路工程咨询服务费用标准的通知》（巫山扶贫办发〔2019〕17号）；

- 巫山县扶贫开发办公室 巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）；

- 巫山县金坪乡人民政府提供的项目实施、支付凭证等相关资料；

- 其他与该项目有关的资料。

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。

指标体系由一级指标4个，二级指标10个，三级指标21个。

包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金落实、组织实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率、项目自评、组织管理、制度建立执行、项目质量可控性、档案管理、财务制度健全性、资金使用合规性、实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度21个三级指标。

各级指标情况详见附表《金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

4、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，成立绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与预算单位和实施单位对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进行梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、绩效评价重点

（1）决策：包括项目立项、绩效目标、资金落实等评价内容。

（2）过程：包括组织实施、财务管理等评价内容。

（3）产出：包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等评价内容。

（4）效益：包括项目效益、满意度等评价内容。

3、组织实施

本次绩效评价由重庆市巫山县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取巫山县金坪乡人民政府对金坪乡五星村2社道路硬化项目情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。

（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

4、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与项目实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位及相关部门征求意见，与重庆市巫山县财政局就绩效评价报告交换意见。

（3）形成正式报告。

## 综合评价情况及评价结论

## 综合评价情况

巫山县金坪乡人民政府按要求完成了金坪乡五星村2社道路硬化项目建设任务，在脱贫攻坚、精准扶贫方面效果良好，但资金管理、内部控制等方面需加强管理。

## 评价结论

经综合评价，金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价得分为81.00分，评定等级为“良”。

## 绩效评价指标分析

我们按照工作实施方案计划和安排绩效评价工作，在对项目基础资料进行梳理的基础上，设计调查问卷，汇总评分并形成评价报告。此次评价内容主要是从该项目的决策、过程、产出、效益4个方面进行评价。

本项目绩效评价指标体系确定为：一级指标4个，分别为决策（20分）、过程（30分）、产出（15分）、效益（35分）。

## 决策

本指标主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率。本指标总分20分，得分20分。

- 项目立项规范性（总分4分，得分4分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目严格按照相关的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

- 绩效目标合理性（总分4分，得分4分）

- 巫山县金坪乡人民政府制定金坪乡五星村2社道路硬化项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，是为促进事业发展所必需。

- 绩效指标明确性（总分6分，得分6分）

- 巫山县金坪乡人民政府依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

- 4、资金到位率（总分3分，得分3分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目计划投入资金147万元，2021年实际投资资金额147万元。资金到位率100%。

- 5、资金支付率（总分3分，得分3分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目到位资金147万元，支付资金146.71万元，资金支付率99.8%。

## 过程

本指标主要评价项目自评、组织管理、制度建立执行、项目质量可控性、档案管理、财务制度健全性、资金使用合规性。本指标总分30分，得分20分。

- 项目自评（总分2分，得分2分）

- 巫山县金坪乡人民政府对金坪乡五星村2社道路硬化项目开展了项目自评。

- 组织管理（总分3分，得分3分）

- 巫山县金坪乡人民政府落实专人负责项目推进工作，对重大事项实行集体决策和会签制度，实施单位的组织机构健全、合理、运转有效。

- 3、制度建立执行（总分5分，得分3分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目建立并严格执行项目管理招投标制、监理制、公示制。

- 签订合同的预算审核单位分别有重庆创新工程咨询有限公司和重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。重庆创新工程咨询有限公司，有提供预算审核报告无咨询费支付记录；重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司，未提供预算审核报告有咨询费支付记录，扣2分。

- 4、项目质量可控性（总分4分，得分2分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目具有相应的项目质量要求，执行巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）文件要求，并制定了《金坪乡项目管理制度》，项目质量保障控制体系健全。本指标2分，得分2分。

- 金坪乡人民政府采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，但重庆创新工程咨询有限公司出具的预算审核报告中结论为概算审核结论，报告结论与实际合同签订服务内容不一致；本指标2分，得分0分。

- 5、档案管理（总分2分，得分0分）

- 金坪乡人民政府未按巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）文件要求提供项目竣工决算资料。

- 6、财务制度健全性（总分4分，得分4分）

- 金坪乡人民政府执行巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）文件要求，并制定了《金坪乡人民政府财务管理制度》，符合相关财务会计制度的规定。

- 7、资金使用合规性（总分10分，得分6分）

- （1）金坪乡五星村2社道路硬化项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标6分，得分6分。

- （2）在资金拨付上存在服务方与收款方不一致的情况：签订合同的预算审核单位分别有重庆创新工程咨询有限公司和重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。重庆创新工程咨询有限公司，有提供预算审核报告无咨询费支付记录；重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司，未提供预算审核报告有咨询费支付记录。本指标2分，得分0分。

- （3）巫山县金坪乡人民政府于2021年5月24日与四川中宏祺嘉建筑工程有限公司签订施工合同。根据施工合同约定，签订合同并进入施工现场后拨付合同价款的30%，工程完工后拨付至合同价款的70%，待乡初验扶贫办复验后，经审计部门审定结算后，支付至审定结算价的97%，即384,472.58元，剩余3%作工程质保金。

- 实际巫山县金坪乡人民政府在项目开工后，于2021年6月4日支付441,000.00元（占合同价款30.92%），2021年6月28日支付735,000.00元（占合同价款的51.53%），此时已支付至合同价款的82.45%，超进度支付工程款。本指标2分，得分0分。

## 产出

本指标主要评价该项目的实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。本指标总分15分，得分15分。

- 实际完成率（总分4分，得分4分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目完成了路面硬化2.2公里，2021年8月8日已完工，建设任务已完成，2021年8月13日进行验收。

- 质量达标率（总分4分，得分4分）

- 我们未发现金坪乡五星村2社道路硬化项目存在质量问题，在实施过程中未发生安全事故。

- 完成及时率（总分4分，得分4分）

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目按时开工，按时验收。

- 成本节约率（总分3分，得分3分）

- 巫山县金坪乡人民政府如期、保质、保量完成既定工作目标，实际所耗费的支出均在预算控制内。

## 效益

本指标主要评价带来的社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。本指标值总分35分，绩效评价得分26分。

- 经济效益（总分8分，得分3分）

- 项目实现可解决五星村35人（其中贫困人口2人）出行问题。经综合分析认为，道路硬化解决了五星村35人的出行问题，交通条件的改善为农副产品转化为商品创造了条件，为农民从传统农业向以市场为导向的高附加值农业转变创造了有利条件，酌情扣5分。

- 社会效益（总分8分，得分8分）

经分析本项目通过金坪乡五星村2社道路的硬化，可解决五星村35人（其中贫困人口2人）出行问题，有效改善乡镇基层交通条件和基础交通出行水平。

- 生态效益（总分6分，得分6分）

- 项目实施过程中产生的污水、垃圾及时集中处理。

- 可持续影响（总6分，得分6分）

金坪乡五星村2社道路硬化项目围绕脱贫攻坚、精准扶贫总基调，有效改善了五星村村民的出行，有效促进进行乡村振兴，预计使用年限达10年以上。

- 服务对象满意度（总分7分，得分3分）

- 发放10份调查问卷，对修建公路有利于促进地方经济发展，是否比道路未硬化之前更加方便，公路的建成对于改善当地百姓的生产、生活及出行条件效果方面进行了询问。经统计，7人认为道路的建成有利于改善当地百姓的生产、生活及出行条件；有3人认为道路的建成对于改善当地百姓的生产、生活及出行条件效果一般。综合满意度为70.00%。

## 主要经验及做法、存在的问题

## 主要经验及做法

- 金坪乡五星村2社道路硬化项目主要是按照下达的通知实施项目。金坪乡人民政府组织管理机构健全，分工明确，为项目的顺利进行提供了组织保障。制定合法、合规、完整的项目管理制度，遵守相关法律法规和业务管理制度规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑完备。

- 财政资金到位率高，为项目顺利实施提供了资金保障。2021年第一批财政专项扶贫资金项目（基础设施）建设计划资金均到位，资金到位率100%，为项目的顺利实施提供了资金保障。

- 质量控制有效，施工过程中金坪乡人民政府、监理方对工程质量、施工安全进行全程跟踪监督，及时发现问题并加以解决，消除隐患。施工期间未发生安全事故，满足工程质量设计、规范工程施工要求，已完成工程无质量问题。

- 文明施工。本项目贯彻落实安全文明管理机制，保障安全管理，做好安全监督，满足相关安全文明施工规范、标准，严控扬尘、噪声、有害气味等对村民的影响。施工过程中注意生态环境保护，确保工程质量与可持续性。

## 存在的问题

- 1、超进度支付工程款

- 巫山县金坪乡人民政府于2021年5月24日与四川中宏祺嘉建筑工程有限公司签订施工合同。根据施工合同约定，签订合同并进入施工现场后拨付合同价款的30%，工程完工后拨付至合同价款的70%，待乡初验扶贫办复验后，经审计部门审定结算后，支付至审定结算价的97%，剩余3%作工程质保金。

- 巫山县金坪乡人民政府在项目开工后，于2021年6月4日支付441,000.00元（占合同价款30.92%），2021年6月28日支付735,000.00元（占合同价款的51.53%），累计支付金额1,176,000.00元占合同价款的82.45%。

- 2、内控管理有待加强

- （1）报告出具方与收款方不一致。金坪乡人民政府分别与重庆创新工程咨询有限公司及重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司签订预算审核合同。最终由重庆创新工程咨询有限公司提供审核报告，但款项支付给重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司。金坪乡解释报告出具方与收款方不一致的原因为错付款，现金坪乡已通知重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司将款项退回后支付给重庆创新工程咨询有限公司。

- （2）重庆创新工程咨询有限公司于2021年4月出具《工程预算审核报告 》，出具的预算审核报告中结论为概算审核结论，报告结论与实际合同签订内容不一致。

- （3）金坪乡人民政府未按巫山县扶贫开发办公室、巫山县财政局《关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金项目（小型基础设施）建设计划的通知》（巫山扶贫办发〔2021〕12号）文件要求提供项目竣工决算资料。

## 绩效评价结果应用建议

- 严格执行资金使用管理办法及工程项目管理办法，加强项目监管，加强资金监督。严格按合同约定的拨款进度拨款，保障项目的顺利实施。提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，提高财政专项资金使用效益。

- 建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制，加大财务监控力度，严格预算执行，从资金的申请、下拨、使用、结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

## 报告需要说明的其他事项

（一）本次绩效评价提供的申报资料和证明材料的真实性、合法性和完整性，是由委托单位及相关提供资料单位负责。我们的责任是根据资料做出客观分析判断，进行项目绩效评价工作。

（二）本报告及附件未经本所和委托方同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。

附表：

金坪乡五星村2社道路硬化项目绩效评价指标评分表

附件：

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）执业证书复印件

重庆京非会计师事务所（普通合伙）

中国 * 重庆 二○二二年十二月十二日