巫山县大昌镇、大溪乡人民政府

仓储冷链物流暨交易平台

项目绩效考核报告

企望专审字【2024】第256号

委托单位：重庆市巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘   要

受重庆市巫山县财政局委托，企望会计师事务所（普通合伙）于2024年8月26日至2024年8月31日对巫山县大昌镇、大溪乡人民政府仓储冷链物流暨交易平台项目补贴资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

对巫山县大昌镇、大溪乡人民政府负责建设的巫山县柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价专项资金的使用、管理情况。

二、绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次仓储冷链物流暨交易平台项目补贴资金绩效考核综合得分为72.25分，评价等级为中，达到部分预期绩效目标。在绩效目标设立，资金落实与支付，工程管理方面，以及效益产出方面还有待进一步加强。

三、存在问题

（一）绩效目标设立方面

大昌镇绩效目标的设立与本项目相关性较低，绩效目标申报表与实施方案制定的绩效目标相矛盾，且所设定绩效目标与项目实际工作内容不相关，相关绩效指标难以对应具体工作，无相关冷链仓储的产出运营等指标。

（二）资金落实与支付方面

1.执行资金管理内部控制不到位，在附件检查方面，大昌镇未仔细查验相关附件，后附有购买建筑劳务的发票，但未提供相关农民工出工签到表。

2.富达公司与光明村及大昌镇政府的三方协议显示，项目签订合同后，拨付项目启动资金30%，建设施工进度过半后再拨付进度款50%，完成验收、竣工结算、资料归档后拨付剩余的20%。而大昌在实际拨款时，系分别拨付的70%进度款和30%尾款，且尾款拨付时附件仅有竣工验收资料，未见竣工结算报告。

（三）工程管理方面

1.未及时完工。大昌镇负责建设的仓储冷链物流项目，约定工期为2023年9-11月，实际12月5日验收，而且2024年5月才通电正式投入使用。而大溪乡负责建设的交易平台项目，因长时间连续大雨的问题导致项目难以动工，施工方被迫停工，竣工验收时间超工期22天。

2.我们在实地检查的过程中发现，大溪乡的工程质量不佳，顶上的琉璃瓦片稀疏，强风天气容易松动脱落，且地面有脱落的瓦片，存在安全隐患。

（四）效益产出方面

我们在检查中发现，大昌镇负责建设的仓储冷链物流项目，实际系巫山县福达农业开发有限公司负责项目建设以及使用，光明村其余种植户均独立种植及自行销售柑橘，未参与使用该冻库，相关社会经济效益受益群众较少。

四、相关建议

（一）绩效目标方面

确保绩效目标与上级文件、相关政策或职责紧密相关，提高目标的实用性，制定完善的绩效评估标准和流程，确保评价的公正性和一致性。

（二）资金管理方面

严格按照财经法规及相关政策执行，要求提供真实、完整的报账材料，严审原始支付单据，对不合规、超标准、超范围的费用一律不予报销，坚决退回，并指导预算单位会计熟知法规政策，提高费用报销效率，保证资金使用的合理、合规化，从操作层面上保障资金审核质量。

（三）工程管理方面

加强工程项目管理，及时完善工程项目相关手续，形成事实无法整改的，在今后的工作中加强管理。

（四）效益产出方面

扩大项目受益范围，使更多的种植户能够参与并受益于仓储冷链物流项目，提高项目的社会经济效益。

五、绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，坚持举一反三，推动部门项目建设更加规范化运行。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 一级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主审 |
| 6 | 项目组成员 | 王青 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审 |
| 7 | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） | - | 主审 |
| 8 | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） | - | 主审 |
| 9 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | - |
| 10 | 项目组成员 | 李玥 | - | - | - |
| 11 | 项目组成员 | 龚向琴 | - | - | - |
| 12 | 项目组成员 | 易青虹 | - | - | - |

目 录

一、绩效评价目的	8

二、基本情况	8

（一）项目概况	8

（二）项目绩效目标设立情况	9

（三）项目资金申报及拨付情况	10

（四）项目实施内容及进展情况	10

三、绩效评价组织情况	10

（一）绩效评价依据	10

（二）绩效评价工作程序	11

（三）绩效评价方法	11

（四）绩效评价指标体系	12

（五）绩效评价抽样情况	12

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况	13

（一）大昌镇仓储冷链物流项目	13

（二）大溪乡交易平台项目	13

（三）仓储冷链物流暨交易平台项目绩效评价综合结论	14

五、绩效评价情况分析	14

（一）大昌镇仓储冷链物流项目绩效评价情况分析	14

（二）大溪乡交易平台项目绩效评价情况分析	19

（三）仓储冷链物流暨交易平台项目绩效评价综合情况分析	23

六、存在问题	23

（一）绩效目标设立方面	24

（二）资金落实与支付方面	24

（三）工程管理方面	24

（四）效益产出方面	25

七、相关建议	25

（一）绩效目标设立方面	25

（二）资金落实与支付方面	25

（三）工程管理方面	25

（四）效益产出方面	26

八、绩效评价结果应用建议	26

九、特别说明	26

附件：	26

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专审字【2024】第256号

巫山县大昌镇、大溪乡人民政府仓储冷链物流暨交易平台项目绩效考核报告

重庆市巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2024年8月19日至2024年9月14日对巫山县大昌镇、大溪乡人民政府仓储冷链物流暨交易平台项目支出明细开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对补贴资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

二、基本情况

（一）项目概况

根据《巫山县人民巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号），根据巫山府函〔2022〕69号文件精神，经中国长江三峡集团有限公司审核同意，将2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划下达给巫山县大昌镇、大溪乡人民政府。严格按照《巫山县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（巫山财农〔2021〕155号）文件要求，建立与脱贫户、监测对象的利益链接机制。

该文件对该项目的建设要求如下：大昌镇人民政府需完成光明村1社建设厂房总面积2600平方米，包括建筑面积2000平方米、停车场600平方米；购置监控配套设备及相关办公设备，采购一套果蔬采后处理设备，包含柑橘自动倒果、自动送筐、柑橘清洗、保鲜、重量分级、自动换筐、包装流水线等（具体以设计为准）；大溪乡人民政府需完成新建大溪乡大溪村11社崖口子、4组桥上、平台村8社阳坡、6社花尖子、开峡村四龙嘴新建物流集散中心5个（场坪硬化（厚20公分）2000平方米、遮阳长廊450平方米、堡坎1500方）（具体以设计为准）。

大昌镇实施的“巫山县柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台(含果园配套设施)项目”，以下简称“仓储冷链物流项目”，大溪镇实施的“巫山县柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台(含果园配套设施)”项目，以下简称“交易平台项目”。

（二）项目绩效目标设立情况

大昌镇设立以下绩效指标：贫困村新建改建公路里程大于等于0.5公里，项目（工程）验收合格率100%，受益建档立卡贫困人口数大于129人等。

大溪乡设立以下绩效指标：新建物流集散中心5个，项目（工程）验收合格率100%，可持续性10年以上等。

（三）项目资金拨付及使用情况

2023年6月9日下达《巫山县财政局关于下达 2023年中国长江二峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金的通知》（巫山财农〔2023〕107号），巫山县财政局对大昌镇人民政府分配定点帮扶资金2,000,000.00元，大溪乡人民政府分配定点帮扶资金2,000,000.00元。

（四）项目实施进展情况

截止2024年9月14日，巫山县大昌镇人民政府负责的仓储冷链物流项目和大溪乡人民政府负责的交易平台项目已建设完成。巫山县财政局分配的2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设资金已使用完毕。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《巫山县人民巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号）；

《巫山县财政局关于下达 2023年中国长江二峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金的通知》（巫山财农〔2023〕107号）；

其他与被评价项目相关的文件。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：投入指标主要从项目立项、资金落实两个维度考核；管理主要分为业务管理和财务管理两个维度，业务管理指标侧重于工程项目管理的有效性，财务管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从产出质量、产出时效、产出成本等考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度这几个维度考核。总分值为100分，决策20分，业务管理10分，财务管理10分，产出、效益各占30分。

- 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况

（一）大昌镇仓储冷链物流项目

1.绩效目标实现情况

| 序号 | 绩效指标名称 | 预期目标 | 目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贫困村新建改建公路里程 | 大于等于0.5公里 | 与本项目无关 |
| 2 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 3 | 受益建档立卡贫困人口数 | 大于129人 | 不足 |

2.绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次仓储冷链物流项目补贴资金绩效考核得分为60.5分，评价等级为中，基本达到预期绩效目标，在绩效目标设立，资金落实与支付，工程管理方面以及效益产出方面还有待进一步加强。

（二）大溪乡交易平台项目

1.绩效目标实现情况

| 序号 | 绩效指标名称 | 预期目标 | 目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建物流集散中心 | 5个 | 5个 |
| 2 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 3 | 可持续性 | 10年以上 | 有待观察 |

2.绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次交易平台项目补贴资金绩效考核得分为84分，评价等级为良，基本达到预期绩效目标，但在工程管理方面还有待进一步加强。

（三）仓储冷链物流暨交易平台项目绩效评价综合结论

本次仓储冷链物流暨交易平台项目补贴资金绩效考核综合得分为72.25分，评价等级为中，达到部分预期绩效目标。

五、绩效评价情况分析

（一）大昌镇仓储冷链物流项目绩效评价情况分析

1.决策情况分析（总分20分，得12分）

（1）项目立项（总分12分，得4分）

①项目立项规范性（总分4分，得4分）

本项目是根据《巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号）设立。大昌镇为该项目所提交的审核入库会议纪要、入库公示等资料符合实施要求。经检查项目有关资料，该项目按规定程序设立，实施依据充分，立项程序规范。得4分。

②绩效目标合理性（总分4分，得0分）

大昌镇在实施方案为本项目所设定绩效目标依据充分，与项目实际工作内容相关。但绩效目标申报表与实施方案制定的绩效目标相矛盾，且不符合该项目的客观实际，不能体现预期产出效益和效果，项目绩效目标不合理。不得分。

③绩效指标明确性（总分4分，得0分）

大昌镇在实施方案为本项目所设定绩效目标依据充分，与项目实际工作内容相关。但绩效目标申报表与实施方案制定的绩效目标相矛盾，且所设定绩效目标与项目实际工作内容不相关，相关绩效指标难以对应具体工作。不得分。

（2）资金落实（总分8分，得8分）

①资金到位率（总分4分，得4分）

根据大昌镇提供的指标文件《巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号）和相关凭证显示，大昌镇为该项目申请资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。得4分。

②预算执行率（总分4分，得4分）

根据大昌镇提供的支付凭证和相关收据显示，仓储冷链物流项目资金实际到位资金200万元，实际支付200万元，预算执行率为100.00%，预算资金得到落实并及时执行。得4分。

2过程情况分析（总分20分，得16分）

（1）业务管理（总分10分，得8分）

①业务管理制度健全性（总分2分，得2分）

大昌镇已制定工程管理制度，该工程管理制度较为详细，对项目实施进行了详细安排和控制。得2分。

②业务管理制度执行有效性（总分4分，得2分）

在检查大昌镇的项目实施资料时，我们了解到大昌镇在2023年11月已建设完工，但实际2024年5月才正式通电，通电施工期间，不少村民对电线杆修建意见较大，项目管理及设计调研有所欠缺，酌情扣分。得2分。

③项目质量可控性（总分4分，得4分）

通过查看大昌镇的结算审核报告，重庆永正建设工程咨询有限公司出具的《巫山县柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目验收报告（永正造价【2023】292号）》显示，本项目各实施内容均达到优良，符合要求。经实地走访，我们未发现该工程存在质量不佳的情况。得4分。

（2）财务管理（总分10分，得8分）

①财务管理制度健全性（总分2分，得2分）

大昌镇已制定较为详细且完善的财务管理制度，相关管理条例能够对项目资金的实施进行有效控制。得2分。

②资金使用合规性（总分4分，得3分）

我们检查了大昌镇有关资金支付凭证和验收资料，该项目所申请资金均用于了仓储冷链建设项目。但在拨付尾款时，未根据三方协议约定，“完成验收、竣工结算、资料归档后拨付剩余的20%。”而是根据指标到账情况，分别拨付的70%进度款和30%尾款，且尾款拨付的凭证附件仅有竣工验收资料，未见竣工结算报告。得3分。

③财务监控有效性（总分4分，得3分）

大昌镇的财务管理制度已规定完善的审核审批流程。我们通过检查有关资金支付凭证，发现后附的购买建筑劳务的发票，未提供相关农民工出工签到表。得3分。

3.产出情况分析（总分30分，得17分）

（1）实际完成率（总分7分，得7分）

经检查，根据项目竣工验收报告显示，以及实地检查情况。大昌镇建设主体完成数量任务，符合要求。得7分。

（2）完成及时性（总分8分，得6分）

我们通过检查大昌镇的工程实施资料，对照三方协议约定工期为2023年9-11月，同时检查竣工验收资料发现该项目是11月30日竣工，实际12月5日验收，而且2024年5月才通电正式投入使用。因大昌镇的工程系仓储冷链，未通电将无法投入使用，且大昌镇盛产柑橘，通电时已错过冬季柑橘量产期，完工及时率应酌情扣分。得6分。

（3）项目运行情况（总分8分，得4分）

我们通过检查大昌镇的工程实施资料，对照三方协议，同时检查竣工验收资料发现该项目在2024年5月才通电正式投入使用。但因大昌镇的工程系仓储冷链物流项目，未通电将无法投入使用，且大昌镇盛产柑橘，通电时已错过冬季柑橘量产期，实际运行情况有待观察，本项目应酌情扣分，得4分。

（4）成本节约率（总分7分，得0分）

我们检查了大昌镇有关资金支付凭证，拨付的帮扶资金已使用完毕，大昌镇的成本节约率为0%，不得分。

4.效益情况分析（总分30分，得15.5分）

（1）经济效益（总分7分，得3分）

我们通过对大昌镇的部分村民进行了访谈，并了解大昌镇修建仓储冷链后的销售情况，我们得知该项目实际2024年5月才投入使用，已错过当地柑橘产量的量产期。且该项目实际系巫山县福达农业开发有限公司负责项目建设以及使用，光明村其余种植户均独立种植及自行销售柑橘，未参与使用该冻库，产生的经济效益有限，本项目应酌情扣分，得3分。

（2）社会效益（总分7分，得3分）

我们通过对大昌镇的部分村民进行了访谈，并了解大昌镇修建仓储冷链后的销售情况，我们得知该项目实际2024年5月才投入使用，已错过当地柑橘产量的量产期。且该项目实际系巫山县福达农业开发有限公司负责项目建设以及使用，光明村其余种植户均独立种植及自行销售柑橘，未参与使用该冻库，产生的社会效益有限，本项目应酌情扣分，得3分。

（3）可持续影响（总分8分，得8分）

根据现场调研及相关资料，大昌镇已建立健全和落实后期管护机制。我们实地检查了大昌镇修建仓储冷链的情况，大昌镇基本按照管护制度执行，未发现明显质量问题。得8分。

（4）社会公众或服务对象满意度（总分8分，得1.5分）

我们对大昌镇部分村民进行了电话访谈，主要围绕新建的仓储冷链对柑橘的储存及销售影响情况进行调研，调查结果显示村民总体满意度较低，大多数村民不清楚该项目的建设情况，且该项目实际系巫山县福达农业开发有限公司负责项目建设以及使用，部分了解的村民也表示自己未参与使用该冻库。面向的服务对象较少，本项目应酌情扣分，得1.5分。

（二）大溪乡交易平台项目绩效评价情况分析

1.决策情况分析（总分20分，得20分）

（1）项目立项（总分12分，得12分）

①项目立项规范性（总分4分，得4分）

本项目是根据《巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号）设立。大溪乡为该项目所提交的审核入库会议纪要、入库公示等资料符合实施要求。经检查项目有关资料，该项目按规定程序设立，实施依据充分，立项程序规范。得4分。

②绩效目标合理性（总分4分，得4分）

大溪乡为本项目所设定绩效目标依据充分，与项目实际工作内容相关，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标合理。相关表述简单明了，能体现该项目的合理目标。得4分。

③绩效指标明确性（总分4分，得4分）

大溪乡为项目所设定绩效目标与项目实际工作内容相关，主要产出指标较为明确，且有细化分解为具体的绩效指标并与具体工作相对应。得4分。

（2）资金落实（总分8分，得8分）

①资金到位率（总分4分，得4分）

根据大溪乡提供的指标文件《巫山县乡村振兴局、巫山县财政局关于下达2023年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山（第一批）项目建设计划的通知》（巫山乡振发〔2023〕24号）和相关凭证显示，大溪乡为该项目申请资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。得4分。

②预算执行率（总分4分，得4分）

根据大溪乡提供的支付凭证和相关收据显示，交易平台项目资金实际到位资金200万元，实际支付200万元，预算执行率为100.00%，预算资金得到落实并及时执行。得4分。

2.过程情况分析（总分20分，得18分）

（1）业务管理（总分10分，得8分）

①业务管理制度健全性（总分2分，得2分）

大溪乡已制定衔接资金项目管理制度，且通过成立本项目建设管理领导小组，对项目实施进行了详细安排和控制。得2分。

②业务管理制度执行有效性（总分4分，得4分）

通过查看大溪乡的项目实施资料，大溪乡各项工作基本能够按照上级政策和管理制度的要求实施，各项工作内容也已按照实施方案完成。得4分。

③项目质量可控性（总分4分，得2分）

通过查看大溪乡的结算审核报告，重庆永正建设工程咨询有限公司出具的《巫山县柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目验收报告（永正造价【2023】292号）》显示，本项目各实施内容均达到优良，符合要求。但我们在实地考察的过程中发现该工程质量不佳，顶棚的琉璃瓦片稀疏，且有部分已松动脱落，存在安全隐患。得2分。

（2）财务管理（总分10分，得10分）

①财务管理制度健全性（总分2分，得2分）

大溪乡已制定较为详细且完善的财务管理制度，相关管理条例能够对项目资金的实施进行有效控制。得2分。

②资金使用合规性（总分4分，得4分）

我们检查了大溪乡有关资金支付凭证和验收资料，该项目所申请资金均用于了交易平台建设项目，资金使用符合要求。得4分。

③财务监控有效性（总分4分，得4分）

大溪乡的财务管理制度已规定完善的审核审批流程。我们通过检查有关资金支付凭证，该项目支付凭证报销审批手续齐全，未见审核监控不严谨的情况。得4分。

3.产出情况分析（总分30分，得19分）

（1）实际完成率（总分7分，得7分）

经检查，根据项目竣工验收报告显示，以及实地检查情况。大溪乡建设主体完成数量任务，符合要求。得7分。

（2）完成及时性（总分8分，得6分）

我们通过检查大溪乡的工程实施资料，对照实施方案的约定工期，以及竣工验收资料，发现该项目因长时间连续大雨的问题导致项目难以动工，施工方被迫停工，竣工验收时间超工期22天，完成及时性不及预期，酌情扣分。得6分。

（3）项目运行情况（总分8分，得6分）

我们通过检查大溪乡的工程实施资料，对照实施方案的约定工期，以及竣工验收资料，发现该项目虽已运行，但工程质量不佳，瓦片稀疏，强风天气容易松动脱落，且地面有脱落的瓦片，存在安全隐患，得6分。

（4）成本节约率（总分7分，得0分）

我们检查了大溪乡有关资金支付凭证，拨付的帮扶资金均已使用完毕，大溪乡的成本节约率均0%，不得分。

4.效益情况分析（总分30分，得27分）

（1）经济效益（总分7分，得7分）

我们通过检查大溪乡修建交易平台后的销售情况资料，并对大溪乡的部分村民进行了访谈，大溪乡修建的交易平台给村民提供了集中销售产品的平台，也便于收购商家集中收购，减少了自行运输销售产生的损耗，产生经济效益。得7分。

（2）社会效益（总分7分，得7分）

我们通过检查大溪乡修建交易平台后的销售情况资料，并对大溪乡的部分村民进行了访谈，大溪乡修建的交易平台给村民提供了集中销售产品的平台，提高了供给保障能力和乡村产业链、供应链的现代化水平，产生社会效益。得7分。

（3）可持续影响（总分8分，得5分）

根据现场调研及相关资料，大溪乡已建立健全后期管护机制。我们实地检查了大溪乡修建交易平台的情况，虽大溪乡建设内容已完成并通过验收，但工程质量不佳，瓦片稀疏，强风天气容易松动脱落，且地面有脱落的瓦片，存在安全隐患，事后监督管理机制欠缺。酌情扣分，得5分。

（4）社会公众或服务对象满意度（总分8分，得8分）

我们对大溪乡的部分村民进行了电话访谈，主要围绕新建的交易平台对脆李的销售影响情况进行调研，调查结果显示村民总体满意度较高，新修建的交易平台便于村民在此集中销售产品，也收购商家集中收购。并统计计算，综合满意度为90%以上，得分8分。

（三）仓储冷链物流暨交易平台项目绩效评价综合情况分析

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次大昌镇建设仓储冷链物流项目绩效考核得分为60.5分，大溪乡建设交易平台项目绩效考核得分为84分，项目综合得分为72.25分，评价等级为中，达到部分预期绩效目标。在绩效目标设立，资金落实与支付，工程管理方面以及效益产出方面还有待进一步加强。

六、存在问题

（一）绩效目标设立方面

大昌镇绩效目标的设立与本项目相关性较低，绩效目标申报表与实施方案制定的绩效目标相矛盾，且所设定绩效目标与项目实际工作内容不相关，相关绩效指标难以对应具体工作，无相关冷链仓储物流的产出运营等指标。

（二）资金落实与支付方面

1.执行资金管理内部控制不到位，在附件检查方面，大昌镇未仔细查验相关附件，后附有购买建筑劳务的发票，但未提供相关农民工出工签到表。

2.富达公司与光明村及大昌镇政府的三方协议显示，项目签订合同后，拨付项目启动资金30%，建设施工进度过半后再拨付进度款50%，完成验收、竣工结算、资料归档后拨付剩余的20%。而大昌在实际拨款时，系分别拨付的70%进度款和30%尾款，且尾款拨付时附件仅有竣工验收资料，未见竣工结算报告。

（三）工程管理方面

1.未及时完工。大昌镇负责建设的仓储冷链物流项目，约定工期为2023年9-11月，实际12月5日验收，而且2024年5月才通电正式投入使用。而大溪乡负责建设的交易平台项目，因长时间连续大雨的问题导致项目难以动工，施工方被迫停工，竣工验收时间超工期22天。

2.我们在实地检查的过程中发现，大溪乡的工程质量不佳，顶上的琉璃瓦片稀疏，强风天气容易松动脱落，且地面有脱落的瓦片，存在安全隐患。

（四）效益产出方面

我们在检查中发现，大昌镇负责建设的仓储冷链物流项目，实际系巫山县福达农业开发有限公司负责项目建设以及使用，光明村其余种植户均独立种植及自行销售柑橘，未参与使用该冻库，相关社会经济效益受益群众较少。

七、相关建议

（一）绩效目标方面

确保绩效目标与上级文件、相关政策或职责紧密相关，提高目标的实用性，制定完善的绩效评估标准和流程，确保评价的公正性和一致性。

（二）资金管理方面

严格按照财经法规及相关政策执行，要求提供真实、完整的报账材料，严审原始支付单据，对不合规、超标准、超范围的费用一律不予报销，坚决退回，并指导预算单位会计熟知法规政策，提高费用报销效率，保证资金使用的合理、合规化，从操作层面上保障资金审核质量。

（三）工程管理方面

加强工程项目管理，及时完善工程项目相关手续，形成事实无法整改的，在今后的工作中加强管理。

（四）效益产出方面

扩大项目受益范围，使更多的种植户能够参与并受益于仓储冷链物流项目，提高项目的社会经济效益。

八、绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，坚持举一反三，推动部门项目建设更加规范化运行。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

（本页无正文）

附件：

（一）巫山县大昌镇、大溪乡人民政府仓储冷链物流暨交易平台项目资金绩效考核评分表；

（二）执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）       中国注册会计师：

中国 · 重庆                     中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日