巫山县2023年校舍维修长效机制
  项目绩效考核报告

企望专字【2024】第257号

委托单位：巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘   要

受巫山县财政局委托，重庆市企望会计师事务所（普通合伙）于2024年9月11日至2024年9月30日对巫山县教育委员会管理的2023年校舍维修长效机制项目开展了绩效评价，评价情况如下：

- 基本情况

- 巫山县教育委员会2023年实施的义务教育学校校舍维修长效机制项目计划使用财政资金1,530万元，实际使用财政资金1,358.61万元，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价项目专项资金的使用、管理情况。

- 绩效评价结论

- 本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次2023年校舍维修长效机制项目绩效考核综合得分为78.05分，评价等级为中。

- 存在问题

（一）项目实施单位绩效目标与预算确定的资金量不匹配，绩效指标细化不到位；

（二）专项资金未专款专用；

（三）项目监管不到位，项目管理不规范；

（四）项目未制定后续维护管理制度，影响项目长效使用。

- 相关建议

（一）建议项目实施单位加强绩效管理工作，科学设置绩效目标；

（二）建议加强资金使用监管机制建设；

（三）建议加强项目监管，规范项目管理；

（四）建议项目实施单位加强项目后续管理。

- 绩效评价结果应用建议

对本次绩效评价发现的问题，建议项目实施单位加强整改，制定相应措施，规范专项资金使用，财政部门根据绩效评价结果适当缩减下年该项目预算支出。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 一级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主审 |
| 6 | 项目组成员 | 王青 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审 |
| 7 | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） | - | 主审 |
| 8 | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） | - | 主审 |
| 9 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | - |
| 10 | 项目组成员 | 李玥 | - | - | - |
| 11 | 项目组成员 | 龚向琴 | - | - | - |
| 12 | 项目组成员 | 易青虹 | - | - | - |

目 录

一、绩效评价目的	6

二、基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标设立情况	7

（三）项目资金申报及拨付情况	7

三、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价依据	7

（二）绩效评价工作程序	8

（三）绩效评价方法	8

（四）绩效评价指标体系	9

（五）绩效评价抽样情况	10

四、绩效评价结论	10

五、绩效评价情况分析	10

（一）决策情况分析	10

（二）过程情况分析	12

（三）产出情况分析	14

（四）效益情况分析	15

六、存在问题	17

（一）绩效管理方面	17

（二）财务管理方面	17

（三）项目管理方面	17

（四）档案管理方面	19

（五）后续管理方面	19

七、相关建议	20

（一）绩效管理方面	20

（二）财务管理方面	20

（三）项目管理方面	20

（四）档案管理方面	20

（五）后续管理方面	21

八、绩效评价结果应用建议	21

九、其他事项说明	21

十、特别说明	22

附件：	23

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专字【2024】第257号

巫山县2023年校舍维修长效机制项目

绩效考核报告

巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托重庆企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2024年9月11日至2024年9月30日对巫山县教育委员会管理使用的2023年校舍维修长效机制项目专项资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对专项资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

二、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位基本情况

巫山县教育委员会是本项目的实施单位，统一社会信用代码：11500237008661567A。

2.项目基本情况

根据重庆市财政局 重庆市教育委员会关于印发《重庆市城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（渝财教〔2022〕63号），巩固完善义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

（二）项目绩效目标设立情况

1.年度总体目标：完成校舍维修改造1.1万平方米。

2.绩效指标情况：

项目绩效分目标仅有数量指标和质量指标，未对项目的投入、过程、效益设立指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造开工面积 | 1.1万平方米 |
|  | 质量指标 | 维修改造质量达标率 | 100% |

（三）项目资金申报及拨付情况

重庆市财政局 重庆市教育委员会关于下达《 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（渝财教〔2023〕38号），2023年校舍维修补助预算资金1,530万元，截至2023年12月31日，项目共计支出资金1,358.61万元。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《其他与被评价项目相关的文件》。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度考核；过程主要分为业务管理和财务管理两部分，业务管理指标侧重于业务层面文件执行的有效性，财务管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度四个维度考核。总分值为100分，其中产出占40分，决策、过程、效益各占20分。

- 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取随机抽样的方式。

四、绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县2023年校舍维修长效机制项目绩效考核综合得分为78.05分，评价等级为中。

- 五、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分20分，得16.5分）

1.项目立项（总分4分，得4分）

（1）立项依据充分性（总分2分，得2分）

根据项目实施单位提供的相关资料，项目立项符合重庆市财政局 重庆市教育委员会关于印发《重庆市城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（渝财教〔2022〕63号），得0.5分；符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，得0.5分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

- 立项程序规范性（总分2分，得2分）

根据项目实施单位提供的相关资料，各学校校舍维修前提出项目请示，经项目实施单位调研论证后再上报教委工委会同意。项目按照规定的程序申请设立，得1分；所提交的审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；事前经过必要的可行性研究、集体决策等，得0.5分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

2.绩效目标（总分8分，得5.5分）

- （1）绩效目标合理性（总分4分，得3分）

根据项目实施单位提供的相关资料，该项目仅设立了总体绩效目标为完成校舍维修改造1.1万平方米，但未按重庆财政局的规定设立绩效目标，仅数量指标和质量指标，得0分；绩效目标与项目巫山县教育委员会职责密接相关，得1分；校舍维修是促进教育业发展所必须，得1分；通过校舍维修改善巫山县中小学校教学环境，吸引周边生源，提高中小学校舍综合防灾能力，符合客观实际，得1分。本项指标标准分值4分，扣1分，得3分。

- （2）绩效指标明确性（总分4分，得2.5分）

根据项目实施单位提供的相关资料，项目实施单位绩效指标的细化不到位，仅数量指标和质量指标，得0.5分；数量指标和质量指标设定清晰、可衡量，得1分；根据渝财教〔2022〕63号文件，补助标准：国家单位面积补助测算标准为900元/平方米，计算出所需资金量应为990万元，与下达的项目资金额1,530万元不相匹配，得0分；绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。本项指标标准分值4分，扣1.5分，得2.5分。

3.资金投入（总分8分，得7分）

（1）预算编制科学性（总分4分，得3分）

根据项目实施单位提供的相关资料，该项目有申报和自评，有学校请示、科室调研及县教委会议纪要，预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容相匹配，得1分；预算额度测算依据渝财教〔2022〕63号文件的补助标准编制，得1分；但预算资金与工作任务1.1万平方米不相匹配，扣1分。本项指标标准分值4分，扣1分，得3分。

- （2）资金分配合理性（总分4分，得4分）

根据项目实施单位提供的相关资料，根据项目申报、学校请示、科室调研及会议纪要以及“2019—2024年校舍长效机制总体规划表及年度实施计划表”分配预算资金，分配依据充分，得2分；项目资金主要用于支付巫山县各中小学校的校舍维修改造，资金分配与地方实际相符，得2分。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

（二）过程情况分析 （总分20分，得11.55分）

1.业务管理（总分10分，得5分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

根据项目实施单位提供的相关资料，项目实施单位依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67 号)、《重庆市城乡义务教育补助经费管理办法》(渝财教〔2022〕63号)和有关法律制度制定了巫山县教育委员会关于印发教育系统工程建设项管理办法(修订)的通知（巫山教委发〔2019〕3号），具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）制度执行有效性（总分4分，得1分）

根据项目实施单位提供的相关资料，各学校提供的项目施工资料信息不齐全，得0分；部分项目变更未见相关审批手续，得0分；巫山县高唐初级中学教师食堂装修工程以比选招标方式确定施工方，中标人无资质但未废标或重新招标；食堂升级改造项目合同工期超过招标公告工期。各学校部分合同未约定违约责任，约定违约责任的项目超期完工未按合同收取违约金；工程项目均未按照相关规定办理财务竣工决算。以上行为未遵守采购管理、合同管理、施工过程管理的相关制度或相关法规，得0分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。本项指标标准分值4分，扣3分，得1分。

（3）项目质量可控性（总分4分，得2分）

根据项目实施单位提供的相关资料，巫山县教育委员会关于印发教育系统工程建设项管理办法(修订)的通知（巫山教委发〔2019〕3号）中具有相应的项目质量要求或标准，得2分；也采取了相应的质量检查、验收等必须的控制措施或手段，但经现场实地检查存在验收把关不严的情况，如巫山县白坪初级中学塑胶运动场维修项目于2022年7月23日开工，2022年12月16日完成验收，验收均合格，但经实地查看运动场破损处，篮球场塑胶层面厚度不达运动场平面竣工图标准厚度8mm，质量控制不规范。我们延伸至巫山特殊教育学校的文化健身活动场地整治工程，因该项目资金使用不属于本次绩效评价范围，故作其他事项说明。得0分。本项指标标准分值4分，扣2分，得2分。

2.财务管理（总分10分，得6.55分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

根据项目实施单位提供的相关资料，项目实施单位在制定的巫山县教育委员会关于印发教育系统工程建设项管理办法(修订)的通知（(巫山教委发〔2019〕3号)中有相应的资金管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）资金使用合规性（总分4分，得1分）

经检查项目实施单位提供的财务资料，项目实施单位将校舍维修资金50万元用于支付巫山县南峰小学新建金科校区的工程款，但新建项目不属于校舍维修范围，不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0分；改变了项目预算批复资金的使用用途，得0分；存在挪用专项资金的情况，得0分；项目资金拨付有完整的审批程序，得1分。本项指标标准分值4分，扣3分，得1分。

（3）预算执行率（总分4分，得3.55分）

根据项目实施单位提供的项目资料，该项目2023年实际到位资金1,530万元，实际支出资金1,358.61万元，2023年预算执行率=1,358.61/1,530*100%=88.80%，得分=预算执行率*4=3.55。本项指标标准分值4分，扣0.45分，得3.55分。

（三）产出情况分析（总分40分，得33分）

1.产出数量（总分10分，得10分）
（1）维修改造完成率（总分10分，得10分）

根据项目实施单位提供的项目资料，填写项目维修申报表的中小学校均维修改造完成，计划面积1.1万平方米，实际面积1.8万平方米。本项指标标准分值10分，扣0分，得10分。

- 2.产出质量（总分10分，得8分）

（1）维修改造达标率（总分5分，得3分）

根据现场调研及查阅相关资料，项目建设分项和分段验收由建设学校会同勘察、设计、施工等单位共同进行，并出具相应验收报告，均验收合格。但隐蔽工程验收意见表上仅1名县教委验收人员签字，未严格按巫山教委发〔2019）3号文件中隐蔽工程需县教委计财科（规划建设）3名验收人员现签字确认，且验收过程中存在验收把关不严的情况，得3分。本项指标标准分值5分，扣2分，得3分。

- （2）教学环境改善（总分5分，得5分）

经现场考察核实，项目涉及的中小学校对学校的教学楼屋面防水、墙皮脱落、食堂改造、门窗维修改造、校园旱厕改造、围墙改造等教学环境进行维修改造，充分发挥项目效益目标，解决了因学校基础设施造成的安全隐患，得5分。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

- 3.产出时效（总分10分，得5分）
    （1）维修改造及时性（总分10分，得5分）

根据项目实施单位提供的施工合同及验收报告，已知工期的5个项目未按照工期约定完工，得5分。本项指标标准分值10分，扣5分，得5分。

4.产出成本（总分10分，得10分）
（1）成本节约率（总分10分，得10分）

该项目2023年计划投资1,530万元，实际应付金额1,530万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（1,530-1,530）/1,530]×100%=0%，成本节约率≥0%，得10分。 本项指标标准分值10分，扣0分，得10分。

（四）效益情况分析（总分20分，得17分）

1.经济效益（总分5分，得5分）
（1）提升校舍使用效率（总分5分，得5分）

该项目通过各个学校现有的教学条件对校舍进行维修改造，学校可以延长建筑物的使用寿命，减少因校舍老化带来的安全隐患和维修成本，提升校舍的使用效率。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

- 2.社会效益（总分5分，得5分）
（1）促进教育业发展（总分5分，得5分）

该项目通过各个学校现有的教学条件对校舍进行维修改造，改善了学校学生的教学生活条件，增强了学校接纳学生的能力，提高了学校的教学环境，对农村教育的协调发展起到积极作用。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

3.可持续影响（总分5分，得2分）
（1）后续运行管理机制（总分5分，得2分）

项目实施后对学校的后期招生及学生安全提供相应的保障，但项目实施单位未对大额项目制定独立的后续管理机制，均未办理财务竣工决算，不能保障各个学校维修改造的基础设施得到长期维护和长效管理。本项指标标准分值5分，扣3分，得2分。

4.社会公众或服务对象满意度（总分5分，得5分）

评价人员遵循目的性、可测性、可行性、经济型原则，采取随机抽样调查方法，在项目所在地随机发放问卷。共计发放调查问卷58份，收回 58份，其中有效问卷58份，经统计计算，该项目平均满意度为100%。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

- 六、存在问题

（一）绩效管理方面

- 根据渝财教〔2022〕63号文件，补助标准：国家单位面积补助测算标准为900元/平方米，项目实施单位设定总体绩效目标完成校舍维修改造1.1万平方米，计算出所需资金量为990万元，与下达的项目资金额1,530万元不相匹配。在项目前期仅设置数量指标和质量指标，未制定明确细化的决策、过程、效益指标，巫山县教育委员会作为绩效评价责任主体绩效意识不强，对绩效评价工作的重要性认识不到位。

（二）财务管理方面

- 项目实施单位将校舍维修资金50万元用于支付巫山县南峰小学新建金科校区的工程款，新建项目不属于校舍维修范围，改变了项目预算批复资金的使用用途。

- 项目管理方面

- 1.采购管理不规范

（1）采购过程不合规。如巫山县高唐初级中学教师食堂装修工程以比选招标形式选定施工单位，最终中选人为巫山县顺发建材经营部，中标金额7.10万元。但中选人不具备装修工程施工资质，不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定，应当作废标处理或者重新招标。

（2）部分分项造价较造价信息偏高。如：经查阅巫山县高唐初级中学岗亭护栏维修工程结算审核报告，根据重要性原则，花岗岩大理石等结算价格相比造价信息网按照2022年8月单价计算出来的价格高出1.10万元。

- 2.合同管理不规范

- （1）合同签订不规范。如巫山县平湖小学食堂升级改造项目合同金额185.53万元，计划开工日期2022.3.24，计划完工日期2022.6.24，工期92天，超过招标比选工期90天，合同为无效合同。

- （2）施工合同未约定延误工期违约金条款。如巫山县高唐初级中学校舍维修项目中仅“苗木采购”和“巫山县白杨初级中学装饰装修工程”两个项目签订的合同中约定了违约条款，其余项目合同均未约定延误工期违约金条款。

- （3）未按合同约定的违约条款执行。如2022年8月15日巫山县高唐初级中学签订的苗木采购合同金额3.89万元，合同约定“合同签订后5日内完成合同约定苗木交货”，验收时间为2022年12月6日，逾期108天，未按合同约定收取滞纳金。

- 3.过程管理不规范

- （1）合同变更资料不齐全、合同外工程实施未见审批手续。如巫山县高唐初级中学2022年暑假安全设施建设维修工程变更未见变更联系单或技术变更记录；岗亭护栏新修工程变更未见变更联系单或技术变更记录，合同外工程实施未见审批手续。

- （2）已知工期的5个项目未在约定工期内完工。
    （3）工程项目均未办理竣工决算。
    根据财政部令第81号文第三十三条“项目建设单位在项目竣工后，应当及时编制项目竣工财务决算，并按照规定报送项目主管部门”。

（四）后续管理方面

项目实施后对学校的后期招生及学生安全提供相应的保障，但项目未办理财务竣工决算，形成的资产未进行入账管理，不能保障各个学校维修改造的基础设施得到长期维护和长效管理。

七、相关建议
（一）绩效管理方面

- 建议项目实施单位加强绩效管理工作，科学设置绩效目标。绩效目标是绩效管理的前期和基础，项目单位要重视绩效目标的设置，在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求，进一步细化分解项目绩效目标，切实用好财政资金、经济高效完成项目工作。

- （二）财务管理方面

- 加强资金使用监管机制建设。建议建立专项资金支出的审批制度，科学合理选定项目，不断完善论证，评审，报批程序，编制符合专项资金使用范围的项目资金计划。各项目单位要严格按照申报要求使用专项资金，不得用于其他用途，确保专款专用。
    （三）项目管理方面

- 加强项目监管，规范项目管理。建议建立项目建设质量管理制度，在项目建设中根据项目建设要求加强日常监管，避免竣工后才发现问题。加强采购管理，对采购项目实行事前事中事后三个环节全过程监管，严格预算采购和方式管理，公开采购信息，做好采购项目实施的监管。严格项目变更审批，对于项目合同发生变更的，要求提供相关文件依据，同时加强合同管理，严格签订程序，注意合同签订的文本形式以及履行期限的准确性。

- （四）后续管理方面

建议项目实施单位重视后续管理制度的建立。建议巫山县教育委员会建立大额项目的后续管理维护体系，并督导各学校建立和完善工程后续管护机制，明确学校在后续管理体系中的职能。权责明晰责任到人的后续管理制度不仅有助于项目持续发挥作用，也有利于后期的绩效考核。

- 八、绩效评价结果应用建议
    建议项目实施单位明确专项资金使用范围，在审批申报项目时重点关注是否存在改变资金使用用途的情形，财政部门根据绩效评价结果适当缩减下年该项目预算资金。另外建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考，同时针对发现的问题落实有关政策措施，聚力于重点问题的整改。

九、其他事项说明

- 巫山特殊教育学校文化健身活动场地整治工程项目资金于2022年全部支付，并不在本次绩效评价范围内，此说明是对质量可控性的延伸检查。该项目通过比选招标方式确认施工单位，有四家单位进行投标，重庆大明顺建筑工程有限公司投标价为174.70万元，重庆德聚仁合建筑工程有限公司投标价为175.13万元，重庆载峰建筑工程有限公司投标价为175.49万元，四川遥铖诚建设工程有限公司投标价为175.79万元，最后施工单位确认为重庆大明顺建筑工程有限公司。该项目合同金额为174.70万元，结算金额为189.73万元，开工日期为2020年4月1日，验收日期为2021年1月11日，计划工期60天，实际工期285天，延期225天。2021年1月11日施工单位会同建设单位、设计单位以及监理单位进行验收的验收报告显示各项均合格，我们实地查看该操场和地面破损严重，未及时进行修补，经查阅相关设计、验收资料显示地面硅PU厚度应为8mm，从破损处侧面检测未达到设计厚度，导致破损，施工过程质量控制不规范。

十、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

（此页无正文）

附件：

（一）巫山县2023年重点绩效评价项目（校舍维修长效机制）指标体系表；

（二）执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）     中国注册会计师：

中国 · 重庆                   中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日