2023年巫山县老少边及欠发达地区

县级应急广播体系建设项目

绩效评价报告

企望专审字【2024】第259号

委托单位：巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘 要

受巫山县财政局委托，企望会计师事务所（普通合伙）于2024年8月19日至2024年8月30日对2023年巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

1. **基本情况**

对2023年巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目，从“投入、过程、产出、效果”四个角度评价专项资金的使用、管理情况。

1. **绩效评价结论**

绩效评价组人员通过收集资料、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行深入分析，形成了该项目的绩效评价报告。最终绩效评价得分及结论如下（具体指标得分情况详见附件一）：

经评定，该项目绩效评价得分：79.3分，绩效评价结论等级：中。

1. **存在问题**

绩效管理基础工作较薄弱。被评价单位针对该项目未制定相应的绩效目标，未制定绩效指标，未开展相关绩效管理工作。

1. **相关建议**

加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。要研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识，改变“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。

1. **绩效评价结果应用建议**

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，聚力抓好重点问题整改，坚持举一反三、标本兼治，推动部门项目建设更加规范化运行。

绩效评价工作组成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目职务 | | 姓 名 | 执业（从业）  资格 | 职 称 | 备 注 |
| 1 | | 项目负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 复核 |
| 3 | | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主评 |
| 6 | | 项目组成员 | 王清 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主评 |
| 7 | | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） |  | 主评 |
| 8 | | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） |  | 主评 |
| 9 | | 项目组成员 | 毛玲 |  | 中级会计师 |  |
| 10 | | 项目组成员 | 李玥 |  |  |  |
| 11 | | 项目组成员 | 龚向琴 |  |  |  |
| 12 | | 项目组成员 | 易青红 |  |  |  |

**目 录**

**[一、绩效评价目的 5](#_Toc24690)**

**[二、基本情况 6](#_Toc14386)**

[1.项目实施单位基本情况 6](#_Toc1069)

[2.项目基本情况 8](#_Toc26490)

**[三、绩效评价组织情况 10](#_Toc25865)**

[（一）绩效评价依据 10](#_Toc15973)

[（二）绩效评价工作程序 11](#_Toc8931)

[（三）绩效评价方法 13](#_Toc12195)

[（四）绩效评价指标体系 1](#_Toc30439)4

[（五）绩效评价抽样情况 15](#_Toc17407)

**[四、绩效评价结论及绩效目标实现情况 15](#_Toc29118)**

**[五、 绩效评价情况分析 16](#_Toc28768)**

[（一）投入情况分析（总分17分，得9分） 16](#_Toc18438)

[（二）管理情况分析（总分17分，得17分） 1](#_Toc17631)7

[（三）产出情况分析（总分52分，得41.29分） 1](#_Toc1961)8

[（四）项目效果情况分析（总分14分，得12.01分） 2](#_Toc32406)1

**[六、存在问题 2](#_Toc898)1**

**[七、相关建议 2](#_Toc19187)1**

**[八、绩效评价结果应用建议 22](#_Toc2868)**

**[九、特别说明 22](#_Toc31529)**

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专审字【2024】第259号

2023年巫山县老少边及欠发达地区县级

应急广播体系建设项目绩效评价报告

巫山县财政局：

我们接受贵局的委托，对2023年巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目（以下简称“该项目”或“本项目”）进行了绩效评价。我们依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（ 预算司〔2021〕6 号）、《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）、《重庆市财政局关于印发<重庆市市级项目支出绩效评价操作指引>的通知》（渝财绩〔2023〕7 号）等文件的规定开展绩效评价。在绩效评价过程中，我们通过实地查看、座谈、查阅资料、询问等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的业务和财务资料，并对照评价指标和标准进行了评议和打分，形成了绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

对该项目开展绩效评价工作，是全面实施预算绩效管理的重要内容，是优化巫山县财政资源配置、提升公共服务质量的重要举措。通过绩效评价的方式，力求从数量、质量、时效、成本、效果等方面，及时掌握项目资金使用情况，客观评价项目实施成效，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；同时通过查找问题，分析原因，总结经验教训，为以后年度相关预算安排提供重要依据。

二、基本情况

[（一）项目概况](#_Toc434746187)

1.项目实施单位基本情况

巫山县文化和旅游发展委员会为本项目的实施单位。巫山县文化和旅游发展委员会（以下简称县文化旅游委）是县政府工作部门，为正科级。设置内设机构7个，分别为：办公室、规划建设管理科、产业发展科、宣传营销科、公共文化服务科、行业管理科、体育发展科。设置事业机构7个，分别为：巫山县文化市场综合行政执法支队、巫山县图书馆、巫山县文物管理所、巫山县文化馆、巫山县文化和旅游信息中心、巫山县群众文化活动中心、巫山县体育管理中心。

县文化旅游委主要职责：

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹推进全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆事业发展，拟订文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆事业发展规划并组织实施：推进文化和旅游、体育管理体制机制改革创新。

（3）负责全县文化和旅游、体育领域项目策划、规划和方案设计。

（4）负责制订全县文化和旅游市场开发计划，拟订全县文化旅游宣传营销方案并组织实施，推动文化旅游宣传营销政策改革。

（5）负责组织全县智慧旅游综合信息控制、游客综合服务旅游电子商务等平台建设，提升巫山旅游现代化水平。

（6）负责管理全县文化和旅游、体育活动，承办全县重大文化和旅游、体育节会活动，指导乡镇开展文化和旅游、体育活动。

（7）负责制订文化和旅游、体育行业管理标准，推进文化和旅游、体育行业标准体系建设和诚信体系建设，促进服务质量提升。

（8）负责统筹推进“旅游+”融合发展，培养壮大融合发展生态。

（9）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（10）负责全县公共文化事业、公共旅游服务事业、公共体育事业发展，构建全县文化、旅游、体育公共服务体系建设。

（11）负责全县非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（12）负责全县文物和博物馆管理，推动文博事业发展。

（13）负责对全县各类广播电视机构的行业监督管理。

（14）负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞技;加强裁判员、教练员运动员、社会体育指导员培训和管理;指导传统项目和青少年体育俱乐部的建设，推动青少年体育工作。

（15）拟订文化和旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施。

（16）拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（17）负责机关党建工作，指导下属单位、行业企业及行业协会党建工作。

（18）在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.项目基本情况

县级应急广播体系是全国应急广播体系的重要基础，是基层应急广播公共服务的关键节点，建设好县级应急广播体系对基层公共文化服务、拓展宣传舆论阵地、提升传播力和影响力具有重要意义。为加快推进巫山县应急广播体系建设，进一步提高政府应急管理能力和公共服务水平，根据《重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市财政局关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》（渝文旅发〔2021〕133号）、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发重庆市2023年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程实施方案》（渝文旅发〔2021〕55号）等文件要求。

巫山县辖区面积2954平方公里，辖24个乡镇、305个行政村、1932个社组，经过2021年和2023年两次建设，现已建成县级应急广播平台（指挥中心）1个、乡镇（街道）分控平台26个、村级（社区）分控平台340套，气象局、应急管理局横向部门应急广播平台2套、监播联动平台一套；实施音柱建设504台、多模收扩机建设2530台、监控150台；共实施终端建设3034只，喇叭5060只。基本实现全县24个乡镇、2个街道办事处、340个行政村居全覆盖，建成了市县乡村四级联动、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播系统。

（二）[项目绩效目标](#_Toc434746188)设立情况

1.年度总体目标：被评价单位未制定相关目标。

2.绩效指标情况：被评价单位未制定相关绩效指标。

（三）项目资金申报及拨付情况

2022年11月30日，重庆市财政局《关于〈提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算〉的通知》（渝财教〔2022〕180号），下达财政专项补助资金462.00万元。截至2024年6月30日，共支出资金413.50万元。预算资金主要用于：县级应急广播体系建设。

[（四）项目实施内容及进展情况](#_Toc434746189)

2022年11月30日，重庆市财政局《关于〈提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算〉的通知》（渝财教〔2022〕180号），下达财政专项补助资金462.00万元。截至2024年6月30日，共支出资金413.50万元。预算资金主要用于：县级应急广播体系建设。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

3.财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4.《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

5.《重庆市财政局关于印发<重庆市市级项目支出绩效评价操作指引>的通知》（渝财绩〔2023〕7 号）；

6.被评价单位提供的相关资料。

1. 绩效评价工作程序

本次绩效评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段，共七个步骤：

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑人员结构、业务能力素质等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。为了更独立、客观、公正、公平地完成评价工作，项目负责人及项目经理负责确定评价指标体系，通过对评价目的、原则、范围、内容和评价要求等方面的学习，充分熟悉评价指标、评价方法及评价标准，参与项目的前期调研、项目相关资料的收集、项目指标体系指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，在参与评价报告撰写的同时，负责指标的核查取数工作并编制相应的评价工作底稿。

第二步，在明确委托方要求的前提下，评价组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，评价人员需通过调研等方式充分了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，现场评价，评价机构依据该项目特点，组建评价小组到项目单位进行现场评价。召开进场会，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目绩效目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。评价组对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成评价工作底稿。对该项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在的问题。

第四步，非现场评价，我们对收取的该项目资料进行分类、汇总和分析，对项目资金使用、项目组织管理、档案管理等方面进行评价。

第五步，综合分析阶段，评价小组结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成评价意见。

①汇总整理绩效评价工作底稿。对评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。评价小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

第六步，与委托方及项目实施单位针对绩效评价过程中发现的问题进行意见征询，经过讨论后修改与完善评价报告，并在规定时间内将各单位反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

按照相关要求，客观公正地撰写绩效评价报告。对评价工作认真总结，对评价过程中发现的问题进行分析，形成改进建议，对评价过程中发现的成功做法和经验进行推广。

第七步，归集档案。严格落实档案管理制度，及时安排项目组人员将相关底稿归档。移交事务所档案管理部门封存。

（三）绩效评价方法

财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）第 17条规定，绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价，项目坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，根据项目实际情况，综合采用比较法、因素分析法、公众评判法。此外，通过查阅相关资料、座谈、走访、现场查勘等方式对相关实施内容进行现场核查，力求数据和资料的真实性、有效性。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指通过对项目实际绩效与目标绩效的比较、项目实际状况与设定评价标准的比较等分析该项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：是指通过设计不同的调查问卷，通过访谈一定数量受益群体，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)>的通知》（渝财绩〔2019〕19号），指标体系就项目投入、管理、产出和效果等方面进行全面设计，指标设置需考虑其实用性、可操作性和可实现性。绩效评价指标遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则等五个原则，充分体现评价项目的绩效状况，真实反映绩效目标的完成情况，并满足评价项目的需要。绩效指标分为共性指标和个性指标。

1.共性指标，适用于所有评价对象的指标。通常共性指标用于测度项目的投入和管理情况。本项目共性指标，我们将在《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）中选取设定。

2.个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标，通常个性指标用于测度项目的产出和效果情况。因被评价单位未制定绩效目标及绩效指标，本项目个性指标，我们将根据被评价单位报送的项目实施方案的基础上，总结提炼产出和效果的关键绩效指标。

基于上述评价原则和评价依据，本项目指标体系共分为三级指标，投入、管理、产出和效果4项为一级指标；项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、实际完成率、产出时效、质量达标率、产出成本、经济效益、社会效益、满意度11项指标为二级指标，项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等26项为三级指标。

本次重点考察项目的产出和效果。具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、 指标权重、数据来源等见附件所示。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，指标分值满分为100分，根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

1. 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况

（一）2023年度绩效目标实现情况

被评价单位未制定绩效目标。

（二）绩效评价综合结论

绩效评价组人员通过收集资料、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行深入分析，形成了该项目的绩效评价报告。最终绩效评价得分及结论如下（具体指标得分情况详见附件一）：

经评定，该项目绩效评价得分：79.3分，绩效评价结论等级：中。

1. 绩效评价情况分析

（一）投入情况分析（总分17分，得9分）

1.项目立项（总分11分，得3分）

（1）项目立项规范性（总分3分，得3分）

该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；该项目实施单位编制了项目实施方案，该方案经重庆市文化和旅游发展委员会审批通过，并经集体决策，该实施方案已进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。

1. 绩效目标合理性（总分4分，得0分）

该项目未设定绩效目标。

1. 绩效目标明确性（总分4分，得0分）

该项目未设定绩效指标。

2.资金落实（总分6分，得6分）

（1）资金到位率（总分3分，得3分）

该项目实际到位资金462万元，预算资金462万元，资金到位率=462万元/462万元×100%=100%。得分=资金到位率\*3=100%\*3=3。

1. 资金到位及时率（总分3分，得3分）

该项目及时到位资金462万元，应到位资金462万元，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%=（462万元/462万元）×100%=100%。得分=预算执行率\*3=100%\*3=3。

（二）管理情况分析（总分17分，得17分）

1.业务管理（总分8分，得8分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

项目实施单位已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（总分4分，得4分）

该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；该项目不存在调整事项；合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（3）项目质量的可控性（总分2分，得2分）

被评价单位在《重庆市巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播系统建设方案》中明确了相应的质量要求，相关设备安装完毕后经市、县两级验收，且验收合格。

2.财务管理（总分9分，得9分）

（1）财务管理制度健全性（总分2分，得2分）

根据县文化旅游委《关于2023年巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目相关绩效评价指标情况的说明》“市文化旅游委在《关于印发重庆市2023年老少边欠发达地区县级应急广播体系建设工程实施方案的通知》中明确提出按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理暂行办法》（财教(2022〕270号）有关规定加强资金管理……”，县文化旅游委以该暂行办法作为该项目财务管理制度。

（2）资金使用合规性（总分5分，得5分）

经检查项目实施单位提供的财务资料，资金的使用符合项目预算批复的用途；未发现资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；未发现资金使用违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续；单位项目的重大开支经过评估认证。

（3）财务监控有效性（总分2分，得2分）

该项目建设过程中，县文化旅游委严格按照中央及重庆相关文件要求使用项目资金，确保专款专用。

（三）产出情况分析（总分52分，得41.29分）

1.实际完成率（总分30分，得29.29分）

（1）经补充完善县级应急广播平台（总分5分，得5分）

该项目计划补充完善县级应急广播制作播发系统。根据现场调研及相关验收资料，完成了县级应急广播平台升级。其中：含视播一体化控制软件、广播服务器、视频监控服务器、数据库软件及服务器、广播专用UPS电源、单兵图传平台系统、时间同步服务器等设备。

（2）新建横向职能部门应急预警信息接入前置系统（总分5分，得5分）

该项目计划新建横向职能部门应急预警信息接入前置系统。根据现场调研及相关验收资料，完成2处横向部门对接，分别为气象局和应急局，包含彩屏桌面控制器、分控平台、音源设备、监听音箱、广播智能编码器等。

（3）传输覆盖网（总分5分，得4.29分）

该项目计划新建调频台站、有线数字电视前端、地面数字电视前端、融媒体中心、电台/电视台频率频道、户外大屏、公共广播等7套适配系统，根据现场调研及相关验收资料，完成调频台站、地面数字电视前端、融媒体中心、电台/电视台频率频道、户外大屏、公共广播等6套适配系统，有线数字电视前端适配系统已到货，因市级安播原因目前未实施安装对接。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%=6/7×100%=85.71%，本项得分=实际完成率\*目标分值=85.71%\*5=4.29。

（4）补充完善大喇叭系统（总分5分，得5分）

该项目计划建设800只大喇叭，根据现场调研及相关验收资料，完成大喇叭系统建设。

（5）县级应急广播安全体系和信息安全设备（总分5分，得5分）

该项目计划安装签名验签服务器、USB密码器、安全模块等安全设备，根据现场调研及相关验收资料，完成新增1套签名验签服务器，新增11套USB密码器，进一步提升县级应急广播安全体系和信息安全设备管控。

（6）新增一套机动应急广播系统（总分5分，得5分）

该项目计划新建1套一体化应急广播机动系统及配套设施。根据现场调研及相关验收资料，完成1套机动应急广播、单兵图传系统部署和设备安装。

1. 产出时效（总分7分，得2分）

（1）项目准备工作完成及时率（总分2分，得2分）

根据被评价单位提供的项目实施方案及相关资料，项目准备工作按时完成。

（2）项目建设工作完成及时率（总分2分，得0分）

根据被评价单位提供的项目实施方案，该项目建设工作完成期间为2023年5月至 2023年9月。该项目于2023年11月开工，分别进行了县级平台安装调试、乡镇、村级平台终端安装及培训工作，12月初完成项目建设。项目建设工作未按时完成。

（3）项目验收工作完成及时率（总分3分，得0分）

根据被评价单位提供的项目实施方案，该项目验收工作期间为2023年10月至2023 年11月。被评价单位于2023年12月7日聘请第三方检测机构对该项目开展了检测，于2023年12月13日-12月17日组织专家组开展了自查验收，市级验收工作于2024年5-6月开展。项目验收工作未按时完成。

1. 质量达标率（总分10分，得10分）

（1）应急广播在线率（总分5分，得5分）

综合其他省市关于应急广播在线率的规定，应急广播在线率最低不应低于90%。该项目实际在线率为92%，该指标得满分。

（2）设备质量达标率（总分5分，得5分）

根据现场调研及相关验收资料，设备全部验收合格。

1. 产出成本（总分5分，得0分）

成本节约率。该项目经财政审核的预算投资为430万元，工程结算金额432.31万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（430-432.31）/430]×100%=-0.54%，成本节约率＜0%，扣5分。

（四）项目效果情况分析（总分14分，得12.01分）

1.经济效益（总分1分，得0分）

被评价单位未能提供相关资料，扣1分。

2.社会效益（总分3分，得3分）

根据被评价单位提供的相关资料，项目建成后，成为应急局等县级部门、镇街等单位发布灾害预警、政策、政务等信息的重要平台，大幅提升了县广播电视公共服务能力。

3.社会公众或服务对象满意度（总分10分，得9.01分）

受益群众满意度。经对受益群众进行问卷调查，并统计计算，综合满意度为90.10%，得分=综合满意度\*10=90.10%\*10=9.01。

六、存在问题

绩效管理基础工作较薄弱。被评价单位针对该项目未制定相应的绩效目标，未制定绩效指标，未开展相关绩效管理工作。

七、相关建议

加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。要研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识，改变“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。

八、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，聚力抓好重点问题整改，坚持举一反三、标本兼治，推动部门项目建设更加规范化运行。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

（本页无正文）

附件：

（一）巫山县2023年财政重点绩效评价项目指标体系表；

（二）执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国 · 重庆 中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日