巫山县民政局2023年度养老项目补贴资金

绩效考核报告

企望专审字【2024】第260号

委托单位：重庆市巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘   要

受重庆市巫山县财政局委托，企望会计师事务所（普通合伙）于2024年9月2日至2024年9月14日对巫山县民政局2023年度养老项目补贴资金开展了绩效评价，评价情况如下：

- 基本情况

对巫山县民政局2023年度养老项目专项资金，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价专项资金的使用、管理情况。

- 绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县民政局2023年度养老项目补贴资金绩效考核综合得分为83.15分，评价等级为良，基本达到预期绩效目标，但在工程建设程序上，以及资金使用管理上执行情况还有待进一步加强。

- 存在问题

（一）资金落实与支付方面

个别拨款审批单、工程款支付报审表的建设单位意见不齐全，费用列支账务处理错误。

（二）工程管理方面

部分工程审签手续不齐全、不规范，未按照约定工期完工。

（三）改造建设完成方面

少数设备闲置，未完全达到预期使用效益，部分设备价格偏高。

- 相关建议

（一）资金管理方面

按照财经法规及相关政策执行，提高费用报销规范性，保证资金使用的合理化、合规化，保障资金使用审核质量。

（二）工程管理方面

加强工程项目管理，从项目立项、审批、施工、验收全流程进行管理，并完善相关手续。

（三）养老院改造方面

做好改造项目前期的设计和规划工作，重视实地调研工作，提高设备适配性以及使用效率，提高资金使用效益。

- 绩效评价结果应用建议

加强项目前期调研，按批复的项目建设内容使用资金，提高资金的使用效益，建议财政对本次项目中非养老改造项目支出14,000.00元予以收回。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 一级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主审 |
| 6 | 项目组成员 | 王青 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审 |
| 7 | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） | - | 主审 |
| 8 | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） | - | 主审 |
| 9 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | - |
| 10 | 项目组成员 | 李玥 | - | - | - |
| 11 | 项目组成员 | 龚向琴 | - | - | - |
| 12 | 项目组成员 | 易青虹 | - | - | - |

目 录

一、绩效评价目的	7

二、基本情况	7

（一）项目概况	7

（二）项目绩效目标设立情况	8

（三）项目资金拨付及使用情况	8

（四）项目实施进展情况	9

三、绩效评价组织情况	9

（一）绩效评价依据	9

（二）绩效评价工作程序	10

（三）绩效评价方法	10

（四）绩效评价指标体系	11

（五）绩效评价抽样情况	11

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况	11

（一）2023年度绩效目标实现情况	11

（二）绩效评价综合结论	12

五、绩效评价情况分析	12

（一）决策情况分析	12

（二）过程情况分析	13

（三）产出情况分析	14

（四）效益情况分析	15

六、存在问题	16

（一）资金落实与支付方面	16

（二）工程管理方面	16

（三）改造建设完成方面	18

七、相关建议	19

（一）资金管理方面	18

（二）工程管理方面	19

（三）养老院改造方面	19

八、绩效评价结果应用建议	19

九、特别说明	19

附件：	20

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专审字【2024】第260号

巫山县民政局2023年度养老项目

绩效考核报告

巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2024年9月2日至2024年9月14日对巫山县民政局管理使用的2023年度养老服务设施建设及运营项目支出明细开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对补贴资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

二、基本情况

（一）项目概况

1.根据巫山县人民政府办公室《关于印发巫山县农村养老服务全覆盖实施方案的通知》（巫山府办发〔2021〕54号），认真贯彻落实《重庆市农村养老服务全覆盖实施方案》（渝府办发〔2021〕7号）部署要求，加快补齐农村养老服务体系建设短板，推进城乡养老服务均等化发展。

2.《中共巫山县委办公室巫山县人民政府办公室关于印发巫山县2023年重点民生实事工作目标任务的通知》（巫山委办〔2023〕18号），巫山县民政局本年度实施养老高质量发展项目，在城区内推行助餐、助浴、助医“三助”行动，实现神女、起云、集仙社区服务全覆盖。建设乡镇养老服务中心4个。

（二）项目绩效目标设立情况

2023年度设立以下绩效指标：养老服务设施养老服务覆盖率95%，老人养老服务水平稳步提高，养老服务持续开展等。

（三）项目资金拨付及使用情况

2022年10月21日下达《巫山县财政局关于下达2022年养老服务业发展补助资的通知》（巫山财行〔2022〕314号）2022年养老服务业发展补助资金（乡镇养老服务中心建设奖补）3,000,000.00元，分别用于巫山县两坪乡养老服务中心、巫山县平河乡养老服务中心、巫山县竹贤乡养老服务中心项目。

《巫山县财政局关于下达2023年养老服务设施建设资金的通知》（巫山财行〔2023〕199号）下达巫山民政局2023年养老服务设施建设资金1,440,000.00元。

《巫山县财政局关于下达2023年养老服务设施建设资金的通知》（巫山财行〔2023〕297号）下达巫山县民政局2023年养老服务设施建设资金960,000.00元。

2023年度养老服务设施建设及运营项目共支付5,461,722.40元，其中使用上年度预算结转304,821.02元，使用2023年度预算资金5,156,901.38元。

（四）项目实施进展情况

截止2023年1月31日，2023年度养老改造项目均已完成竣工验收，除112,606.4元质保金尚未支付，养老项目改造项目工程款均已完成支付。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《巫山县财政局关于下达2022年养老服务业发展补助资的通知》（巫山财行〔2022〕314号）；

《巫山县财政局关于下达2023年养老服务设施建设资金的通知》（巫山财行〔2023〕199号）；

其他与被评价项目相关的文件。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效益进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效益的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：决策指标主要从项目立项、资金落实两个维度考核；过程主要分为工程前期管理、工程过程管理、工程后期管理三部分，业务管理指标侧重于工程项目管理的有效性，财务管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从产出质量、产出时效、产出成本等考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、社会公众或服务对象满意度三个维度考核。总分值为100分，过程管理20分，其中前期、过程、后期管理分别占5分、10分、5分；决策20分，产出、效益各占30分。

（五）绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况

（一）2023年度绩效目标实现情况

| 序号 | 绩效指标名称 | 预期目标 | 目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老服务开放时限 | 全年开放 | 全年开放 |
| 2 | 老人养老服务水平 | 稳步提高 | 较上年有所提高 |
| 3 | 养老服务持续开展情况 | 长期 | 长期 |

（二）绩效评价综合结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县民政局2023年度养老项目绩效考核综合得分为83.15分，评价等级为良，基本达到预期绩效目标，但在工程管理上，以及前期立项规划上还有待进一步加强。

- 绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分20分，得19分）

1.项目立项（总分8分，得8分）

（1）项目立项规范性（总分4分，得4分）

经查阅巫山县人民政府办公室关于印发《巫山县农村养老服务全覆盖实施方案的通知》（巫山府办发〔2021〕54号）、中共巫山县委办公室巫山县人民政府办公室关于印发《巫山县2023年重点民生实事工作目标任务的通知》（巫山委办〔2023〕18号）文件：本次养老服务设施建设及运营项目依据以上文件实施，施工前通过会议纪要决策，实施依据充分，立项规范，得4分。

- 绩效目标合理性（总分2分，得2分）

绩效目标设立依据充分，符合国家政策积极应对人口老龄化，保障基本需求，提升养老服务质量，与项目实施单位民政局职责密切相关，是促进养老服务事业发展所必需，得2分。

- 绩效目标明确性（总分2分，得2分）

经查绩效自评表，设立护理型床位占比、养老服务开放时限等5个考核指标，与项目年度任务数或计划数相对应，指标清晰可衡量，得2分。

2.资金落实（总分12分，得11分）

（1）补贴资金到位率（总分4分，得4分）

2023年度本年度共支付5,461,722.40元，其中使用上年度预算结转304,821.02元，使用2023年度预算资金5,156,901.38元。计划决策资金5,461,722.40元，实际到位5,461,722.40元，资金到位率100.00%，得4分。

- 资金管理情况（总分8分，得7分）

巫山民政局制定了具有相应的财务管理制度，经查阅相关制度基本合法、合规、完整，按照合同规定支付资金，未发现提前或拖延支付工程款项的情况，执行资金管理情况较好。但还存在个别拨款审批单分管领导漏签，费用账务处理列支有误，资金内控管理不到位的情况，得7分。

（二）过程情况分析（总分20分，得15.5分）

1.前期管理（总分5分，得4分）

评价组查阅了各个项目的前期资料，包括不限于比选资料，会议决策等发现：2个养老改造项目合同约定工期与比选公告工期不一致，得4分。

2.过程管理（总分10分，得8分）

工程过程管理存在以下问题：3个项目过程资料审签手续不规范；本次评价未见工程进展滞后、长期停工以及擅自提高建设标准，扩大建设规模的情况，得8分。

3.后期管理（总分5分，得3.5分）

2个工程项目验收审签手续不齐全；部分项目未按照工期约定完工，延期平均天数为28.4天，得3.5分。

（三）产出情况分析（总分30分，得21.65分）

1.产出质量分析

（1）工程变更情况分析（总分5分，得3分）

经计算，19个工程项目平均工程变更率为7.44%，按照以下计分标准本项得3分。具体分值设置情况如下：

| 计分标准 | 分数 |
| --- | --- |
| 工程变更比率低于5% | 得5分 |
| 工程变更率5%≦X＜10% | 得3分 |
| 工程变更率超过10% | 得0分 |

（2）建设完成情况分析（总分10分，得5分）

经实地走访，养老院护理能力提升，但发现存在少数设备闲置，未完全达到预期使用效益；少数设备价格偏高等问题，得5分。

2.产出时效分析（总分10分，得8.65分）

部分项目未按照工期约定完工（大溪乡养老服务中心，骡坪镇路口村楚阳养老服务站，平河乡养老服务中心起阳敬老院，铜鼓镇养老服务中心，官渡镇平南养老服务中心），延期平均天数为28.4天。工程每超期10个日历天，扣0.5分，扣完为止，经计算本项得8.65分。

3.产出成本分析（总分5分，得2分）

经计算，19个工程项目平均成本超支率为6.98%，得2分。具体分值设置情况如下：

| 计分标准 | 分数 |
| --- | --- |
| 成本节约率10%≦X＜20% | 得5分 |
| 成本节约率0≦X＜10% | 得4分 |
| 成本超支0≦X＜10% | 得2分 |
| 成本超支率10%以上 | 得0分 |

（四）效益情况分析（总分30分，得30分）

1.经济效益（总分10分，得10分）

有利于提高社会的劳动生产率；使年轻人从无法完全承担的养老事务中解脱出来，决策到工作和学习中去。有利于调节产业结构，使一、二、三次产业协调发展。经民政局提供最近两年乡镇（街道）养老服务中心服务老人花名册统计表来看，养老中心服务类型更加多元化，且能够提供一部分就业岗位，带来一定经济效益，得10分。

2.社会效益（总分10分，得10分）

从根本上应对人口“老龄化”问题。使农村“三无”、五保老年人“老有所养、老有所乐”等问题得到缓解。经民政局提供最近两年乡镇（街道）养老服务中心服务老人花名册统计表来看，2024年服务老人数量较上年2023年有所提升，得10分。

3.社会公众或服务对象满意度（总分10分，得10分）

评价组实地走访其中两家养老服务机构并进行调查问卷，主要从老人对服务机构的吃、住、娱乐活动进行调研，调查结果显示总体满意度较高。个别养老机构还对部分设备的配备以及厨房下水道的改造提出了需求，得10分。

六、存在问题

（一）资金落实与支付方面

个别拨款审批单、工程款支付报审表的建设单位意见不齐全；费用列支账务处理错误，其中2023年9月-30#凭证支付缴纳案件受理费（郑发军案件）5,645.00元，2023年11月-39#凭证支付困境儿童走访慰问被子书包采购8,355.00元。

（二）工程管理方面

部分工程审签手续不齐全、不规范，未按照约定工期完工。

（三）改造建设完成方面

少数设备闲置，未完全达到预期使用效益，部分设备价格偏高。

七、相关建议

（一）资金管理方面

按照财经法规及相关政策执行，提高费用报销规范性，保证资金使用的合理化、合规化，保障资金使用审核质量。

（二）工程管理方面

加强工程项目管理，从项目立项、审批、施工、验收全流程进行管理，并完善相关手续。

（三）养老院改造方面

做好改造项目前期的设计和规划工作，重视实地调研工作，提高设备适配性以及使用效率，提高资金使用效益。

八、绩效评价结果应用建议

加强项目前期调研，按批复的项目建设内容使用资金，提高资金的使用效益，建议财政对本次项目中非养老改造项目支出14,000.00元予以收回。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

（本页无正文）

附件：

（一）2023年度养老改造项目补贴资金绩效考核评分表

（二）执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）       中国注册会计师：

中国 · 重庆                     中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日