巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”

专项绩效考核报告

企望专审字【2024】第263号

委托单位：重庆市巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘   要

受重庆市巫山县财政局委托，企望会计师事务所（普通合伙）于2024年8月19日至2024年9月14日对巫山县	生态环境局管理使用的2023年度生态环境“以奖促治”专项的项目支出明细开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

- 基本情况

对2023年度重庆市巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”专项资金，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价专项资金的使用、管理情况。

- 绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”专项资金绩效考核综合得分为78.8分，评价等级为中，基本达到预期绩效目标，但在绩效目标设立，资金落实与支付，以及工程管理方面还有待进一步加强。

- 存在问题

（一）绩效目标设立方面

项目所设定绩效目标与项目实际工作内容相关，但全年绩效目标过于宽泛，难以细化，相对应的绩效指标又较为单一片面。

（二）资金落实与支付方面

1.执行资金管理内部控制不到位，部分凭证审核不到位，签字不全，且部分超1万元支出未按财务管理的规定附相应的会议纪要。

2.工程进度款支付报审单，均缺少监理单位的签章及意见。

（三）工程管理方面

1.部分工程工期超时。净坛峰水质自动站招标工期为120天，实际工期为138天；双河水质自动站招标工程为180天，实际工期为183天。

2.部分工程建设超支。水溪套水质自动站，双河水质自动站以及巫山县天竹坝自动站，结算审定金额超预算金额。

3.部分工程结算书有工程变更但未见变更记录。净坛峰水质自动站，双河水质自动站以及三溪水质自动站的结算书有增加工程清单，但竣工资料里未见工程部洽商及技术核定签证表等相关工程变更商讨记录。

4.部分归档的纸质资料签章不严谨不完整。如：净坛峰水质自动站，收方记录表无建设单位签章，验收记录表施工及监理均未盖章。双河水质自动站，工程签证单无建设单位签章。验收申请报告上无开工及竣工日期。三溪水质自动站，验收报告上无施工单位，监理单位签章。结算书，单价核定表建设单位未签章。

5.工程施工合同均未约定农民工保证金以及履约保证金条款。

6.采购管理不严谨。天竹坝水质自动站，未在发出中标通知书10日内签订合同，实际开工日期和实际完工日期未填写，验收会议签到表无会议地点、时间。水质自动站文化建设及供水配套工程，中选通知书的工期（30日历天）与施工合同约定工期（180日历天）以及施工组织设计（60日历天）不一致，前后矛盾，合同签订日期不严谨，出现“20222年”字样。巫山县空气自动检测站（国控）站房建设及周边环境整治工程，施工合同发包方未盖章，合同未约定工期天数。

- 相关建议

（一）绩效目标方面

确保绩效目标与上级文件、相关政策或职责紧密相关，提高目标的实用性，制定完善的绩效评估标准和流程，确保评价的公正性和一致性。

（二）资金管理方面

严格按照财经法规及相关政策执行，要求提供真实、完整的报账材料，严审原始支付单据，对不合规、超标准、超范围的费用一律不予报销，坚决退回，并指导预算单位会计熟知法规政策，提高费用报销规范性，保证资金使用的合理、合规化，从操作层面上保障资金审核质量。

（三）工程管理方面

加强工程项目管理，及时完善工程项目相关手续，形成事实无法整改的，在今后的工作中加强管理。

- 绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，坚持举一反三，推动部门项目建设更加规范化运行。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 一级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主审 |
| 6 | 项目组成员 | 王青 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审 |
| 7 | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） | - | 主审 |
| 8 | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） | - | 主审 |
| 9 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | - |
| 10 | 项目组成员 | 李玥 | - | - | - |
| 11 | 项目组成员 | 龚向琴 | - | - | - |
| 12 | 项目组成员 | 易青虹 | - | - | - |

目 录

一、绩效评价目的	8

二、基本情况	8

（一）项目概况	9

（二）项目绩效目标设立情况	9

（三）项目资金申报及拨付情况	9

（四）项目进展情况	10

三、绩效评价组织情况	10

（一）绩效评价依据	10

（二）绩效评价工作程序	11

（三）绩效评价方法	11

（四）绩效评价指标体系	12

（五）绩效评价抽样情况	12

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况	13

（一）绩效评价实现情况	13

（二）绩效目标综合结论	13

五、绩效评价情况分析	13

（一）决策情况分析	13

（二）过程情况分析	14

（三）产出情况分析	16

（四）效益情况分析	17

六、存在问题	18

（一）绩效目标设立方面	18

（二）资金落实与支付方面	18

（三）工程管理方面	18

七、相关建议	20

（一）绩效目标设立方面	20

（二）资金落实与支付方面	20

（三）工程管理方面	20

八、绩效评价结果应用建议	20

九、特别说明	20

附件：	21

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专审字【2024】第263号

巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”专项绩效考核报告

重庆市巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2024年8月19日至2024年9月14日对巫山县	生态环境局管理使用的2023年度生态环境“以奖促治”专项的项目支出明细开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”4个维度设计绩效评价指标体系，对补贴资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

二、基本情况

（一）项目概况

市级生态环境“以奖促治”专项资金（以下简称专项资金），是指从现有市级环保专项资金中安排资金，以区县（自治县）（以下简称区县）环保工作考核结果为导向，并按因素法切块分配区县用于生态环境环保相关工作和项目的专项资金。

系中央财政为规范和加强市级生态环境，推动生态文明建设，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中共中央国务院关于印发〈生态文明体制改革总体方案〉的通知》（中发〔2015〕25号）等文件精神，围绕推进环境基本公共服务均等化和改善环境质量状况设立的。用于支持和引导区县政府落实生态环境保护责任，推动生态环境质量改善和生态环境治理能力提升，提高市级环保专项资金配置效率，进一步激发区县工作积极性和自主统筹能力。

（二）项目绩效目标设立情况

2023年度设立以下绩效指标：设立机动车尾气监测台数、空气优化天数等5个考核指标。

（三）项目资金申报及拨付情况

生态环境“以奖促治”资金是市级财政通过一般公共预算安排，专门用于支持和引导区县政府落实生态环境保护责任，推动生态环境质量改善和生态环境治理能力提升的资金。

2023年巫山县“以奖促治”专项资金共下达1010万元。一是第一批次市级生态环境“以奖促治”资金300万元，专项用于净坛峰、十二洞电站、三溪电站、水溪套四个水质自动监测站仪器采购。二是第二批市级生态环境“以奖促治”资金710万元（因素分配法部分），按照项目法分配原则，用于《2023年-2025年农村人居环境连片整治项目可研报告》、《巫山县生态环境保护“十四五”规划（2022年）监测评估报告》、《巫山县受污染耕地源头防控实施方案》等方案、规划编制，用于生态文明示范县创建，用于巫山县1000平方公里以下次级河流入河排污口排查溯源，共计支持项目建设17个。

（四）项目进展情况

2023年度生态环境以奖促治专项共支付1,017.26万元，其中使用上年度预算结转707.58万元，使用2023年度预算资金309.67万元。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《重庆市财政局重庆市生态环境局关于印发<重庆市生态环境“ 以奖促治”资金管理办法>的通知》（渝财环〔2022〕7号）；

《重庆市财政局关于下达2023年第二批生态环境“以奖促治”资金预算的通知》（渝财环〔2023〕28号）；

其他与被评价项目相关的文件。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：效益指标主要从项目立项维度考核；过程指标主要分为业务管理和财务管理两个维度，业务管理指标侧重于工程项目管理的有效性，财务管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从水环境质量、空气环境质量以及工程项目运行情况进行考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、社会公众或服务对象满意度三个维度考核。总分值为100分，决策20分，业务管理10分，财务管理10分，产出、效益各占30分。

- 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论及绩效目标实现情况

（一）2023年度绩效目标实现情况

| 序号 | 绩效指标名称 | 预期目标 | 目标实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测个数 | 2个 | 4个 |
| 2 | 空气优化天数 | 350天 | 358天 |
| 3 | 人民群众满意度 | 90% | 90% |

（二）绩效评价综合结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”专项资金绩效考核综合得分为78.8分，评价等级为中，基本达到预期绩效目标，但在绩效目标设立，资金落实与支付，以及工程管理方面还有待进一步加强。

- 绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分20分，得12分）

1.项目立项（总分20分，得12分）

（1）项目实施依据合理性、合规性（总分6分，得6分）

经查阅《重庆市财政局重庆市生态环境局关于印发<重庆市生态环境“ 以奖促治”资金管理办法>的通知》（渝财环〔2022〕7号）文件：生态环境“以奖促治”专项资金依据以上文件实施，实施依据充分，立项规范。得6分。

- 绩效目标合理性（总分7分，得3分）

绩效目标设立依据充分，与项目实际工作内容相关，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标较为合理。相关表述简单明了，但绩效目标设立较为简单片面，酌情扣分。得3分。

- 绩效目标明确性（总分7分，得3分）

经查绩效自评表，设立机动车尾气监测台数、空气优化天数等5个考核指标，项目所设定绩效目标与项目实际工作内容相关，主要产出指标较为明确，且有细化分解为具体的绩效指标。但全年绩效目标过于宽泛，对应的绩效指标又较为单一片面，酌情扣分。得3分。

（二）过程情况分析（总分20分，得9分）

1.业务工程管理（总分10分，得3分）

（1）工程程序管理（总分3分，得1分）

评价组查阅了生态环境局的管理制度，未单独对工程建设制定相应的管理制度。同时在检查各个工程项目的前期资料，包括不限于比选资料，会议决策等发现：2个工程项目合同约定工期与招标工期不一致。得1分。

（2）过程管理（总分4分，得1分）

工程过程管理存在以下问题：施工合同均未约定农民工保证金以及履约保证金条款；部分工程项目有变更，但在工程资料里面未见各方洽商及技术核定的变更资料。得1分。

（3）后期管理（总分3分，得1分）

部分工程项目验收资料未完整填具开工日期与竣工日期；部分工程项目验收资料签章不完整；2个项目未按照工期约定完工，延期平均天数10.5天。得1分。

2.财务管理（总分10分，得6分）

（1）财务管理制度健全性（总分3分，得3分）

重庆市财政局与重庆市生态环境局已下达《重庆市生态环境“ 以奖促治”资金管理办法》（渝财环〔2022〕7号），巫山县生态环境局也已制定较为详细且完善的财务管理制度，相关管理条例能够对项目资金的实施进行有效控制。得3分。

（2）资金使用合规性（总分4分，得2分）

我们通过检查巫山县生态环境局有关生态环境“以奖促治”指标资金支付凭证，该项目所申请资金均用于了用于生态环保方面项目，未发现用于单位日常事务及职工薪酬，资金使用符合要求。

但存在工程进度款支付报审单缺少监理单位的签章及意见的情况。得2分。

（3）财务监控有效性（总分3分，得1分）

巫山县生态环境局的财务管理制度已规定完善的审核审批流程。我们通过检查有关资金支付凭证，该项目大多数支付凭证报销审批手续齐全，少部分凭证审核不到位，签字不全，部分超1万元的支出未附相应的会议纪要。审核监控较为严谨。得1分。

（三）产出情况分析（总分30分，得30分）

1.地表水环境质量（总分10分，得10分）

经查阅重庆市生态环境局政务公开的相关情况。2024年1-8月重庆市检测的地表水断面共计238个，除46个入境断面，其余192个断面中I-III类水质断面占95.3%。其中:长江干流监测的19个断面水质满足III类的比例占100%。按照城市水质指数(CWOI)对重庆市38个区县(自治县)和两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水环境质量进行排名。截至2024年8月，巫山县水质排名居第4位，而2023年1-12月巫山县排名第6位，因此较去年有提升。得10分。

2.空气环境质量状况（总分10分，得10分）

经查阅重庆市生态环境局政务公开的相关情况。重庆市空气质量实时发布系统的数据显示，2024年1-8月巫山县空气质量优良天数共计243天，优良率99.6%，排名第一。而2023年1-12月巫山县空气质量优良天数共计358天，优良率98.1%，因此较去年有提升。得10分。

3.监测站运行情况（总分10分，得10分）

经查验巫山县生态环境局内网的水质监测运行数据，以及重庆市生态环境局披露的关于重庆市水环境质量状况，通过比对检验的水质断面位置定位，水质监测站运行情况良好。得10分。

（四）效益情况分析（总分30分，得27.8分）

1.生态效益（总分10分，得10分）

生态环境“以奖促治”专项资金是以结果为导向进行资金分配，能进一步激发区县工作积极性和自主统筹能力，切实提升资金绩效助推污染防治攻坚战目标全面达成。同时对于保持区域生态平衡，提高人民生活质量，在生态环境的维护与改善上也发挥了一定的作用，对促进巫山县经济健康持续地发展具有十分重要的意义，能够实现所预计的生态效益。得10分。

2.社会效益（总分10分，得9分）

生态环境“以奖促治”专项资金有利于改善投资环境和生态区域建设，促进城市生态环境的改善，进而有利于社会安定和提高人民群众的生活水平，同时对于改善区域小气候、保持生态环境良性循环起到了重要作用，还可带动巫山县旅游产业的发展，并对刺激城镇经济增长有积极作用。预期能够实现较好的社会效益。得9分。

3.可持续影响（总分10分，得8.8分）

生态环境“以奖促治”专项资金，以科学发展观为指导，统筹规划、突出重点，因地制宜、分类指导，通过“以奖促治”，推动污染防治，开展环境集中整治，支持和引导区县政府落实生态环境保护责任，推动生态环境质量改善和生态环境治理能力提升，着力解决影响可持续发展的突出环境问题，并增强人民群众的环保意识。对于环境的保护具有重要意义，进而推动社会和经济的可持续发展。但在宣传推广方面，虽然民众环保意识有所提升，但普及深度和广度仍有欠缺，未能充分激发全体民众全方位参与环保行动的热情与创造力。酌情扣分，得8.8分。

六、存在问题

- 绩效目标设立方面

项目所设定绩效目标与项目实际工作内容相关，但全年绩效目标过于宽泛，难以细化，相对应的绩效指标又较为单一片面。

- 资金落实与支付方面

1.执行资金管理内部控制不到位，部分凭证审核不到位，签字不全，且部分超1万元支出未按财务管理的规定附相应的会议纪要。

2.工程进度款支付报审单，均缺少监理单位的签章及意见。

- 工程管理方面

1.部分工程工期超时。净坛峰水质自动站招标工期为120天，实际工期为138天；双河水质自动站招标工程为180天，实际工期为183天。

2.部分工程建设超支。水溪套水质自动站，双河水质自动站以及巫山县天竹坝自动站，结算审定金额超预算金额。

3.部分工程结算书有工程变更但未见变更记录。净坛峰水质自动站，双河水质自动站以及三溪水质自动站的结算书有增加工程清单，但竣工资料里未见工程部洽商及技术核定签证表等相关工程变更商讨记录。

4.部分归档的纸质资料签章不严谨不完整。如：净坛峰水质自动站，收方记录表无建设单位签章，验收记录表施工及监理均未盖章。双河水质自动站，工程签证单无建设单位签章。验收申请报告上无开工及竣工日期。三溪水质自动站，验收报告上无施工单位，监理单位签章。结算书，单价核定表建设单位未签章。

5.工程施工合同均未约定农民工保证金以及履约保证金条款。

6.采购管理不严谨。天竹坝水质自动站，未在发出中标通知书10日内签订合同，实际开工日期和实际完工日期未填写，验收会议签到表无会议地点、时间。水质自动站文化建设及供水配套工程，中选通知书的工期（30日历天）与施工合同约定工期（180日历天）以及施工组织设计（60日历天）不一致，前后矛盾，合同签订日期不严谨，出现“20222年”字样。巫山县空气自动检测站（国控）站房建设及周边环境整治工程，施工合同发包方未盖章，合同未约定工期天数。

七、相关建议

（一）绩效目标方面

确保绩效目标与上级文件、相关政策或职责紧密相关，提高目标的实用性，制定完善的绩效评估标准和流程，确保评价的公正性和一致性。

（二）资金管理方面

严格按照财经法规及相关政策执行，要求提供真实、完整的报账材料，严审原始支付单据，对不合规、超标准、超范围的费用一律不予报销，坚决退回，并指导预算单位会计熟知法规政策，提高费用报销规范性，保证资金使用的合理、合规化，从操作层面上保障资金审核质量。

（三）工程管理方面

加强工程项目管理，及时完善工程项目相关手续，形成事实无法整改的，在今后的工作中加强管理。

八、绩效评价结果应用建议

针对评价工作中发现的问题，建议相关单位认真对绩效评价结果进行总结分析，将其作为本部门预算安排、完善政策、改进管理的参考。同时，相关单位要针对发现的问题落实有关政策措施，坚持举一反三，推动部门项目建设更加规范化运行。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

（本页无正文）

附件：

（一）巫山县生态环境局生态环境“以奖促治”专项资金绩效考核评分表

（二）执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国 · 重庆                中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日