铜鼓府发〔2025〕4号

铜鼓镇人民政府

关于印发《2025年铜鼓镇各村（社区）村级

财务审计方案》的通知

各村（社区）村民委员会、机关各科室：

根据县审计局派出审计组，自2024年10月至12月对铜鼓镇政府2023年度财政决算和其他财政财务收支情况进行审计并出具审计报告，报告指出我镇各村（社区）村级财务会计核算不规范等问题。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作专班（扩大）会工作部署，进一步加强铜鼓镇各村（社区）财务审计工作，特制定本审计方案，现将《铜鼓镇各村（社区）村级财务审计方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：2025年铜鼓镇各村（社区）村级财务审计方案

铜鼓镇人民政府

2025年4月16日

（此件公开发布）

附件

2025年铜鼓镇各村（社区）村级财务审计方案

为进一步加强铜鼓镇各村（社区）财务审计工作，建立健全内部审计工作制度，充分发挥内部审计作用，更好地服务经济社会高质量发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《重庆市内部审计办法》等法律、法规、规章，结合本镇实际，制定本方案。

一、审计目标

（一）合规性检查

确保村级财务收支符合国家法律法规、政策及村财务管理制度。

（二）真实性审查

核实财务数据的真实性，防止虚报、瞒报、挪用等违规行为。

- （三）制度完善

- 发现财务管理漏洞，推动村级财务制度修订和完善。

二、审计范围

（一）审计对象

全镇12个村（社区）。

- （二）时间范围

- 2021年以来的财务收支情况。

- （三）资金范围

- 专项资金、捐赠资金等。

三、审计内容

（一）各村（社区）财务管理制度完善性

财务审批权限是否明确；

账务处理是否及时。

（二）财务收支合规性

收入是否及时足额入账，是否存在坐收坐支；

支出是否符合预算，是否存在超标准、超范围支出；

大额支出是否履行集体决策程序，是否签订合同。

（三）专项资金管理

专项资金是否专款专用，是否存在挪用、截留；

项目实施是否符合计划，资金使用是否与项目进度匹配。

（四）债权债务管理

应收账款是否及时催收，是否存在呆账、坏账；

债务是否真实合法，是否存在高息借贷、违规担保。

（五）资产管理

固定资产是够登记造册，是否定期盘点；

资产处置是否履行审批程序，是否存在低价转让、私自处置。

（六）财务公开与民主监督

财务收支是否定期公开，公开内容是否真实完整。

四、审计方法

（一）资料审查

收集会计凭证、账簿等资料，核对账账、账实、账表是否一致。

（二）实地核查

盘点固定资产，核实真实性。

（三）访谈调查

与村干部、村民代表进行访谈，了解财务运行情况。收集群众反映的财务问题线索。

五、审计组织

对于2025年审计任务，我镇将成立以镇长赵祖群为组长，副镇长刘勇为副组长的审计专班，审计专班下设办公室，由姜志恒担任办公室主任，王世平、张瑶、魏祖林、曾广杨、张云凤、齐新林、冯旭、夏鑫伟、谢清艮为办公室成员，负责对各村（居）2021以来的村级财务收支情况进行审计。

第一组由张瑶同志牵头，姜志恒、王世平、齐新林、夏鑫伟同志辅助，对柳池村、双庙村、观阁村、鲍田村、葛家村、鼓兴居委进行审计。

第二组由魏祖林同志牵头，张云凤、曾广杨、冯旭、谢清艮同志辅助，对竹园村、龙湾村、水流村、铜鼓村、青松村、茅坝村进行审计。

（一）实施阶段：（2025年4月21日——2025年6月30日）

明确分工、下发审计通知书；

开展资料审查、实地核查、访谈调查；

记录审计发现问题，编制审计工作底稿。

（二）报告阶段：（2025年7月1日——2025年7月31日）

汇总审计结果，撰写审计报告；

征求被审计单位意见，修改完善报告。

（三）整改阶段：（2025年8月1日——2025年9月30日）

下发审计整改通知书，明确整改要求和时限；

跟踪整改落实情况，对未整改问题进行督办；

开展“回头看”检查，确保整改到位。

铜鼓镇基层治理综合指挥室                 2025年4月16日印发