三溪府发〔2024〕3号

三溪乡人民政府

关于印发三溪乡山洪灾害应急预案的通知

各村（社区）、乡属各单位：

- 根据《巫山县水利局关于进一步做好2024年山洪灾害防御工作的通知》(巫山水利〔2023〕79号)文件精神，结合本乡实际，特制定《三溪乡山洪灾害应急预案》，请认真遵照执行。

三溪乡人民政府

2024年1月18日

（此件公开发布）

- 三溪乡山洪灾害应急预案

一、应急预案演练的目的
　　三溪乡共有重点防治区4个，监测预警责任重大。为了提高民众的灾害防范意识，让大家了解山洪灾害的严重性，掌握基本的应急自救知识。通过模拟灾害发生时的情景，如何在第一时间做出反应，如何正确地避难，以及如何进行自救和互救。应急队伍的协调能力、技术装备的合理配置，受灾群众的防灾救灾意识，进一步熟悉应急处置程序，提高应急处置快速反应能力，从而能迅速，高效的做好救灾应急工作。及时启动《三溪乡山洪灾害应急预案》，在乡人民政府的领导下，组织各相关部门各司其职，用最短的时间组织滑坡危险区内的群众快速有序安全撤离，尽快采取防灾减灾有效措施。
    二、应急预案演练的原则
　　地质灾害应急预案演练工作遵照：
　　1.以人为本、避让为主的原则；
　　2.统一领导、各司其责的原则；
　　3.反应迅速、措施果断的原则；
　　4.部门配合、分工协作的原则。
    三、应急预案演练的组织

1.乡人民政府乡长魏祖云为应急抢险总负责人，全面负责该灾害体应急抢险的组织、指导和监督工作，具体负责人商辉，主要负责该灾害体应急抢险各项具体工作措施的落实。

2.应急抢险办公室，胡洲为办公室主任，组员：贾志军、王兴梅、李春蓉、陈次黎。主要负责险情、灾情等信息收集汇总，以及信息的上传下达。

3.应急抢险队，队长刘海艳，主要负责组织乡镇干部、民兵预备役、村社干部、村民对灾害体内灾民、财产紧急转移工作。

4.房屋拆除组，组长陈楠，组员：袁孝鹏。主要负责组织拆除队伍（爆破专业人员1-2人），在灾民和财物撤离危险区后，立即实施灾房拆除工作，防止灾民返迁。

5.后勤保障组，组长何洪坤，组员：牟娇、蒋明。主要负责应急抢险救灾物资的调集、管理和使用，及时发放救灾物资和安排好灾民生活。

6.安全保障组，组长刘海艳，组员：熊生泉、夏昆明、向良平、张绪兰。主要负责组织落实各项群测群防措施，设置警示标语，发放防灾工作明白卡、防灾避险明白卡，布置安全警戒线，督促灾害体监测责任人、监测巡查人员、报警人员、资料收集上报人员落实职责工作，做好预案启动后危险区域周边过往行人的安全工作，配合有关部门做好危险区域内车辆停靠工作。

7.医疗救护组  组长谭昌斌 成员：谌列忠 、张均、雷江，负责现场伤员抢救和治疗工作。

8.抢险督查组，组长魏祖云，主要负责检查抢险责任制落实情况，督办抢险工作是否到位，查处失职事件及相关人员。
    四、演练时间
    拟定于2024年3月底前完成三溪乡4个村的应急演练。具体安排如下：

3月12日三河社区开展演练

3月12日关坪村开展演练

3月13日石柱村开展演练

4月13日九镇村开展演练

五、应急预案演练的实施步骤

1.由应急抢险办公室接到上级地灾气象信息，给演练点发布暴雨警告。安排监测人员搞好监测。

2.监测人员测到异常情况，上报乡应急抢险办公室。乡应急抢险办公室上报情况。接到指示，我乡启动应急预案。

3.应急抢险办公室通知各抢险小组，指导遇险人员开展自救和互救工作；负责统一调集、指挥现场施救队伍，实施现场抢险救灾；负责实施抢险救灾工作的安全措施，抢救遇险人员和转移灾害现场的国家财产；完成现场抢险救灾指挥部交办的其它工作。

4.后勤保障组到撤离安置点搞好群众安置和发放生活用品。确认所有群众安全转移以后，上报县地灾防治指挥部。根据县地灾防治指挥部关于解除警报的指令和监测调查组关于地灾隐患点已基本排除的隐患的报告后。乡长宣布解除警报。

- 5.警报解除后及时上报灾情。将灾情发生的主要内容：灾害发生的时间、地点、背景，灾害造成的损失（人员受灾、人员伤亡数量、农作物受灾、房屋倒塌和损失的直接经济损失等情况），已采取的救助措施和灾区救助需求。

- 6.抢险总负责人宣布应急演练结束。

三溪乡党政办公室                         2024年1月18日印发